Об утверждении долгосрочной

17.10.2012

1245

целевой программы «Развитие

внутреннего и въездного туризма

в Горнозаводском муниципальном

районе на 2013-2015 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 19 октября 2011 г. № 733 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Горнозаводского муниципального района, Порядка проведения и критерий оценки эффективности и результативности реализации долгосрочных целевых программ Гонозаводского муниципального района», распоряжением администрации Горнозаводского муниципального района от 03 октября 2012 г. № 364 «О назначении разработчика долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного  туризма в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы», статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы».

2.  Обнародовать настоящее постановление в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района Зерову В.В.

Глава муниципального района –                                                                                      глава администрации муниципального                                                                           района                                                                                                     А.Н.Афанасьев

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Горнозаводского муниципального

района от 17.10.2012 № 1245

Долгосрочная целевая программа

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы"

- I. Паспорт Программы

| № п/п | Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Горнозаводском муниципальном районе на 2013-2015 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для разработки Программы | Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 19.10.2011 № 733 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Горнозаводского муниципального района, Порядка проведения и критерии ежегодной оценки эффективности и результативности реализации долгосрочных целевых программ Горнозаводского муниципального района» |
| 1.2. | Разработчик Программы | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края |
| 1.3. | Ответственный исполнитель Программы | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края |
| 1.4. | Исполнители Программы | - Администрация Горнозаводского муниципального района Пермского края; - Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью администрации Горнозаводского муниципального района Пермского края |
| 1.5. | Цель Программы | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Горнозаводского муниципального района (далее – муниципального района) |
| 1.6. | Задачи Программы | - 1. Обеспечение и защита прав граждан на отдых, свободу передвижения, качественное туристское обслуживание и иных прав при совершении путешествий; - 2. Создание условий для деятельности, направленной на воспитание, просвещение и оздоровление туристов; - 3. Сохранение и рациональное использование природно-рекреационного потенциала; - 4. Развитие туристской индустрии, удовлетворяющей потребности граждан в туристских услугах, способствующих созданию новых рабочих мест, увеличению дохода бюджетов разных уровней; - 5. Развитие межрегиональных и международных связей туристских организаций и их объединений; - 6. Формирование представления о Горнозаводском муниципальном районе как о регионе, благоприятном для туризма; - 7. Повышение качества обслуживания в сфере туризма, профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров; - 8. Привлечение инвестиций в развитие туризма муниципального района; 9. Целенаправленная реклама туристических услуг Горнозаводского муниципального района. |
| 1.7. | Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы Первый этап – 2013 г. Второй этап – 2014-2015 гг. |
| 1.8. | Объемы и источники финансирования | Общая потребность финансового обеспечения программы на 2013-2015 годы 2529 тыс.руб. из бюджета Горнозаводского муниципального района, в том числе: в 2013 г.-190 тыс. руб.; в 2014 г.-135 тыс. руб.; в 2015 г.-2270 тыс. руб. |
| 1.9. | Способы реализации Программы | 1. Реализация имиджевых туристских проектов; 2. Определение инвестиционных площадок и разработка инвестиционных проектов в сфере туризма на территории муниципального района; 3. Создание системы информирования туристов на территории муниципального района; 4. Продвижение туристских продуктов муниципального района, маркетинга туристских услуг; 5. Повышение качества туристских услуг на территории муниципального района. |
| 1.10. | Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | 1. Увеличение по сравнению с предыдущими годами на 2 % количества прибытия туристов и экскурсантов на территории муниципального района; 2. Появление 3 новых туристских маршрутов; 3. Увеличение числа работающих, занятых в туристской индустрии на 5 единиц. |
| 1.11. | Контроль реализации Программы | Ежегодный отчет о ходе реализации Программы исполнителей Программы перед заместителем главы администрации Горнозаводского муниципального района по социальным вопросам |

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

- 2.1. Понятия и термины, используемые в Программе

- Туризм - временные выезды (путешествия) граждан  Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания;

- туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий;

- туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее - туроператор);

- турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - турагент);

- туризм внутренний - туризм в пределах территории муниципального района лиц, постоянно проживающих в муниципальном районе;

- туризм выездной - туризм лиц, постоянно проживающих в муниципальном районе, за пределы муниципального района;

- туризм въездной - туризм в пределах муниципального района лиц, не проживающих постоянно в муниципальном районе;

- туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно;

- турист - лицо, посещающее место временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;

- туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил;

- туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников;

- туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и(или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.

- 2.2. Характеристика проблемы

- На территории муниципального района находится много уникальных исторических, культурных и природных памятников, которые могут способствовать развитию туристско-рекреационной функции территории как одной из основных. Все многообразие достопримечательностей связано в единое целое с его реками.

- Горнозаводский муниципальный район обладает огромными лесными и водными ресурсами. По его территории проходит ряд водных туристических маршрутов по рекам Чусовая, Койва, Усьва, Вижай, Вильва. Самая красивейшая река Чусовая, богатая памятниками природной культуры, соединяет Свердловскую область и Пермский край.

- По оценке природного потенциала муниципальный район имеет высокую степень привлекательности для туристов. Важной особенностью для развития туризма является то, что по своему географическому расположению муниципальный район находится на границе Евро-Азиатского континента и с прилегающими областями: Свердловской, Тюменской. На территории муниципального района пролегает новый шоссейный тракт-автомагистраль, связывающий данные территории с областями севера.

- Город имеет прямое автобусное сообщение с городами Пермь, Екатеринбург, Соликамск и др.  Благоприятные геополитические условия служат важным условием безопасности отдыха приезжающих граждан.

- Оценка ресурсного потенциала территории определяет основные направления деятельности по развитию туристской отрасли. Приоритетные направления заключаются в организации и развитии на территории муниципального района:

- - различных видов туризма (делового туризма, познавательно-экскурсионного, экологического, экстремального, приключенческого, спортивного, этнического, развлекательного,  лечебно-оздоровительного);

- - первоочередного информационного обеспечения указанных видов туризма;

- -  инвестиционных проектов в туристской отрасли;

- -  межрегионального сотрудничества в туризме.

- На сегодняшний день выделяют следующие основные группы туристских потоков в муниципальный район:

- - жители Пермского края;

- - приезжающие из соседних регионов;

- - туристский поток из центральных городов России.

- Целью и итогом формирования нового туристского потока является привлечение иностранных туристов.

- Муниципальный район обладает значительным историческим и природным потенциалом, способным стать мощным ресурсом для развития внутреннего и въездного туризма. Разнообразие природно-ландшафтных объектов, памятники культурного наследия дают все предпосылки для становления и развития туристической отрасли в муниципальном районе.

- Однако, несмотря на то, что туристические возможности муниципального района велики, туризм в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни остается востребованным не в полной мере. Это важный сектор экономики, являющийся одной из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. В муниципальном районе туризм до сих пор не оказывает необходимого влияния на развитие муниципального района как по качественным, так и по количественным характеристикам. Как следствие, муниципальный район занимает незначительное место на пермском и российском туристическом рынках.

- Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма, являются:

- - неразвитая туристская инфраструктура, моральный и физический износ существующей материальной базы, особенно транспортных средств, острый дефицит гостиниц с современным уровнем комфорта и обслуживания;

- - отсутствие благоприятных условий для инвестиций в средства размещения туристов и иные объекты туристской индустрии;

- - невысокое качество обслуживания с низким уровнем подготовки кадров;

- - незначительный объем целенаправленной рекламы туристских возможностей территории.

- Недостаточному уровню развития туризма в муниципальном районе способствует целый ряд специфических для муниципального района причин:

- - неизвестность Горнозаводского муниципального района за его пределами;

- - образ Горнозаводского района исключительно как промышленного района, неблагоприятного для туризма;

- - отсутствие нормативно-правовой базы по развитию туризма на территории  муниципального района;

- - отсутствие эффективного механизма и системы органов муниципального регулирования туристской отрасли на территории муниципального района;

- - отсутствие механизмов продвижения перспективных туристских направлений территории;

- - недостаточное информационное освещение внутриотраслевой деятельности - богатый событийный ряд слабо представлен, информация разрознена и малодоступна для туристов, гостей муниципального района, так и для местных жителей. Незначительное количество туристической и справочной информации;

- - отсутствие научных, достоверных статистических данных, результатов маркетинговых исследований, позволяющих прогнозировать развитие туристского рынка;

- - слабая развитость сувенирной торговли на местах, а в ряде местностей ее отсутствие;

- - отсутствие системы подготовки туристских кадров и как следствие - дефицит квалифицированных кадров, способных формировать рыночную модель развития туризма;

- - отсутствие транспортной инфраструктуры к некоторым туристическим объектам;

- - незначительное количество межрегиональных туристских связей.

- Разработка и эффективная реализация Программы туризма в долгосрочной перспективе способствует экологическому, социальному и экономическому развитию региона, т.е. его устойчивому развитию, посредством:

- - создания рабочих мест для местного населения;

- - развития доходных отраслей экономики;

- - инвестирования рационального использования ресурсов;

- - развития коммуникаций;

- - стимулирования охраны местного культурного и природного наследия;

- - развития рекреационного комплекса.

- III. Цель и задачи Программы

- Цель:

- - создание благоприятных условий для развития туризма на территории муницпального района.

- Задачи:

- - обеспечение и защита граждан на отдых, свободу передвижения, качественное туристское обслуживание и иных прав при совершении путешествий;

- - создание условий для деятельности, направленной на воспитание, просвещение и оздоровление туристов;

- - сохранение и рациональное использование природно-рекреационного потенциала;

- - развитие туристской индустрии, удовлетворяющей потребности граждан в туристских услугах, способствующих созданию новых рабочих мест, увеличению дохода бюджетов разных уровней;

- - развитие межрегиональных и международных связей туристских организаций и их объединений;

- - формирование представления о Горнозаводском муниципальном районе как о регионе, благоприятном для туризма;

- - повышение качества обслуживания в сфере туризма, профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров;

- - увеличение дохода бюджета муниципального района;

- - привлечение инвестиций в развитие туризма муниципального района;

- - целенаправленная реклама туристических услуг Горнозаводского муниципального района.

- IV. Сроки и этапы реализации Программы

- Таблица 1

| - № - п/п | - Наименование - этапа | - Период - реализации | - Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Первый этап | - 2013 г. | - - формирование нормативно-правовой базы развития туризма; - - выработка стратегии рекламного продвижения; - - формирование систем информационного, кадрового и научного обеспечения; |
| - 2. | - Второй этап | - 2014-2015 гг. | - - разработка инвестиционных проектов - по развтиию материальной базы; - - установление деловых контактов - с партнерами по межрегиональному - и международному сотрудничеству, решение задач по развитию туризма |

- V. Объемы и источники финансирования

- Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета муниципального района.

- Таблица 2

| - Источники и направления расходов | - Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Всего | - в том числе по годам |  |  |
|  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 |
| - Бюджет муниципального района | - 2595 | - 190 | - 135 | - 2270 |
| - Краевой бюджет | - - | - - | - - | - - |
| - Федеральный бюджет | - - | - - | - - | - - |
| - Другие источники | - - | - - | - - | - - |
| - Всего | - 2595 | - 190 | - 135 | - 2270 |

VI. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Таблица 3

| № п/п | Наименование протраммных мероприятий | Источники финансирования | Объем финанси-рования всего (тыс.руб.) | В том числе по годам (тыс.руб.) |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Общесистемные мероприятия в области туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг отрасли в соответствии с требованием Ростуризма | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Получение информации о развитии отрасли |
| 1.2. | Организация и проведение совещаний, презентаций, круглых столов, направленных на повышение имиджа и инвестиционной привлекательности муниципального района с привлечением специалистов и ученых | Бюджет муниципального района | 45 | 15 | 15 | 15 | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Будут созданы условия для развития кадрового потенциала |
| 1.3. | Проведение курсов для экскурсоводов | Бюджет муниципального района | 20 | 20 | - | - | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Будут созданы условия для развития кадрового потенциала |
| 1.4. | Участие в обучающих семинарах, курсах для специалистов, ответственных за развитие туризма в муниципальных образованиях | Бюджет муниципального района | 10 | 5 |  | 5 | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Будут созданы условия для развития кадрового потенциала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. | Проведение конкурса на статус лучшего предпринимателя в сфере туристской индустрии | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Администрация Горнозаводского муниципального района | Будет активизирован процесс развития отрасли |
| 1.6. | Проведение районных олимпиад и конкурсов среди школьников, организация экскурсий по туристским объектам для школьников | Бюджет муниципального района | 30 | 10 | 10 | 10 | Управление образования | Повышение уровня знаний у школьников о достопримечательностях района |
| 1.7. | Проведение научно-исследовательских работ в сфере выездного туризма в муниципальном районе (разработка маршрутов, проектов, исследований на территории муниципального района) | Бюджет муниципального района | 100 | - | - | 100 | Администрация Горнозаводского муниципального района | Будут созданы условия для развития отрасли туризма в районе |
| 2. Информирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление информационных услуг о туристском потенциале мунципального района | Бюджет муниципального района | - | - | - | - | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Будут созданы условия для развития туристского потенциала района |
| 2.2.1. | Подготовка и размещение материалов о туристском потенциале муниципального района в региональных источниках массовой информации, в том числе организация пресстуров по туристским объектам и маршрутам муниципального района (периодические издания, TV, Интернет, наружная реклама и др. СМИ) | Бюджет муниципального района | 70 | - | 70 | - | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Создание условий для рекламы туристских ресурсов района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.2.2. | Разработка и изготовление рекламно-сувенирной и представительской продукции с символикой муниципального района, в том числе основанной на народных промыслах и ремеслах | Бюджет муниципального района | 100 | 100 | - | - | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Будут созданы условия для рекламирования туристических ресурсов района |
| 2.2.3. | Разработка дизайна, согласование, изготовление и обслуживание информационно-справочных указателей и стендов с информацией для туристов на основных туристских маршрутах | Бюджет муниципального района | 100 | - | - | 100 | Администрация Горнозаводского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Будут созданы условия для продвижения туристского потенциала мунципального района |
| 2.2.4. | Проведение районного конкурса «Горнозаводский сувенир» среди производителей изделий народных промыслов | Бюджет муниципального района | 30 | 10 | 10 | 10 | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Будут созданы условия для рекламирования туристского потенциала мунципального района |
| 2.2.5. | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях по туризму | Бюджет муниципального района | 60 | 20 | 20 | 20 | Управление культуры, спорта, социального развития и работы с молодежью | Будут созданы условия для продвижения туристского потенциала мунципального района в регионе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Содействие развитию туристской инфрастуктуры на базе существующей и перспективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка плана развития туристской инфраструктуры основных туристских объектов и маршрутов муниципального района (стоянок для автотранспорта, смотровых площадок, организаций общественного питания, мини-гостиница, автосервисов, туалетов, ограждений) и плана развития транспортной инфраструктуры к основным туристским объектам на базе существующей и перспективной транспортной инфраструктуры | Бюджет муниципального района | 2000 | - | - | 2000 | Администрация Горнозаводского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Создание условий для развития туристской инфраструктуры |
| 3.2. | Охрана окружающей среды на основных туристских маршрутах муниципального района | Бюджет муниципального района | 30 - | 10 - | 10 - | 10 - | Администрация Горнозаводского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Будут созданы благоприятные условия для развития туризма |
| ИТОГО |  | Бюджет муниципального района | 2595 | 190 | 135 | 2270 |  |  |

VII.  Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы будет осуществляться 1 раз в год заместителем главы администрации Горнозаводского муниципальнгого района по социальным вопросам по показателю: количество прибывших туристов (динамика)

VIII.  Оценка эффективности реализации Программы

8.1. Формирование положительного имиджа Горнозаводского муниципального района.

8.2. Увеличение, по сравнению с предыдущими периодами, на 2% количества прибытий туристов в Горнозаводском муниципальном районе.

8.3. Появление не менее 3 туристических межтерриториальных и межрегиональных маршрутов.

8.4. Привлечение инвесторов в сферу развития инфраструктуры туризма.

8.5. Улучшение качества обслуживания туристов и горожан и предоставляемых им услуг.

8.6. Приведение объектов инфраструктуры и туристических маршрутов к соответствующему уровню для приема туристов.

8.7. Возрождение, сохранение и рациональное использование историко-культурного и природного наследия.