Приложение

к решению Земского Собрания

Горнозаводского муниципального района

От 29.декабря 2010г. № 122

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2011-2015 ГГ.

Содержание

ПАСПОРТ	3

ВВЕДЕНИЕ	6

1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ	11

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения	11

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.19

1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) данного сектора.	25

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях	31

1.5. Анализ состояния бюджетной системы, в том числе доходной базы, выявление критических рисков	39

2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	44

2.1. Выявленные возможности развития территории и их использование для преодоления критических рисков	44

2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития Горнозаводского муниципального района	50

2.3. Сроки и этапы реализации Комплексного инвестиционного плана развития Горнозаводского муниципального района	52

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КИП	58

3.1. Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района	58

3.1.1. Мероприятия по повышению конкурентоспособности  ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод»	59

3.2.  Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики района	64

3.2.1. Диверсификация производства с учетом перспективных направлений развития района	64

3.2.2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства	73

3.3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и стабилизации ситуации на рынке труда  на территории района	76

3.3.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории района……………………………………………………………………….76

3.3.2. Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации на рынке труда	78

3.3.3. Снижение негативного влияния прмышленного производства на экологическую ситуацию	81

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	82

4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов, соглашений и договоров, принимаемых в целях реализации КИП	82

Методологическая и правовая основа для разработки КИП	82

4.2. Создание системы управления для управления реализацией КИП. Обоснование оптимальности выбранной системы управления.	84

5. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КИП ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ	88

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках КИП  Горнозаводского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Целевые показатели КИП Горнозаводского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в рамках КИП Горнозаводского муниципального района

- ПАСПОРТ

Комплексного инвестиционного плана модернизации Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 годы

| Наименование | Комплексный инвестиционный план модернизации Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке КИП | Распоряжение Главы Горнозаводского муниципального района от 27.01.2010 № 27 «О создании рабочей группы по разработке Комплексных инвестиционных планов развития моногородов Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 годы и на период до 2015 года» |
| Основные разработчики КИП | Администрация Горнозаводского муниципального района Администрация Горнозаводского городского поселения Администрация Пашийского сельского поселения Администрация Теплогорского сельского поселения |
| Цели и задачи КИП | Целями КИП являются: 1. снижение социальной напряженности; 2. снижение зависимости от градообразующего предприятия; 3. повышение эффективности и конкурентоспособности экономики района; 4. создание условий для устойчивого развития района. Задачами КИП являются: - модернизация и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий; - диверсификация экономики монопрофильных территорий; - развитие малого и среднего предпринимательства; - снижение напряженности на рынке труда. |
| Стратегические направления КИП | 1.Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района 2. Создание благоприятных условий для диверсификации экономики района и развития инфраструктуры 3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и стабилизации ситуации на рынке труда на территории района |
| Сроки и этапы реализации КИП | 2011 – 2015 гг. |
| Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП | Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района Диверсификация производства с учетом перспективных направлений развития района; Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства; Обеспечение благоприятных условий жизни на территории района; Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации на рынке труда; Снижение негативного влияния промышленного производства на экологическую ситуацию. |
| Ключевые целевые показатели КИП | Уровень безработицы к 2015 г. снизится до 3%. Количество созданных рабочих мест в 2015 г. составит не менее 1300. Доля градообразующих предприятий в районном объеме отгруженных товаров к 2015 г. составит не более 50%. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит не менее 680 единиц. |
| Механизм управления реализацией КИП | Общее руководство и контроль за ходом реализации КИП осуществляют: - Министерство регионального развития Российской Федерации; - Правительство Пермского края; - Администрация Горнозаводского муниципального района |
| Источники и объемы финансирования КИП | Объем финансирования Программы из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составляет 4 064,472 млн. рублей, в том числе: За счет средств федерального бюджета - 903,343 млн. руб. За счет средств бюджета Пермского края - 163,960 млн. руб. За счет средств бюджетов поселений - 84,624 млн. руб. Объемы заемных средств, в т.ч. кредит ВЭБ - 1 342,200 млн. руб. Объем частных средств – 1 570,345 млн. руб. |

- ВВЕДЕНИЕ

Горнозаводский муниципальный район состоит из Горнозаводского городского поселения и шести сельских поселений - Бисерское, Кусье-Александровское, Пашийское, Сарановское, Теплогорское и Медведкинское.

Самые крупные поселения Горнозаводского муниципального района: Горнозаводское городское поселение, Пашийское и Теплогорское сельские поселения, - являются монотерриториями.

Горнозаводский муниципальный район относится к территориям с низкой плотностью населения, имеет общую социальную и инженерную инфраструктуру, единые особенности развития как монотерритории, в связи с чем был разработан единый Комплексный инвестиционный план модернизации Горнозаводского муниципального района как единого субъекта соответствующих правоотношений, включающий мероприятия по модернизации Горнозаводского городского поселения, а также Пашийского и Теплогорского сельских поселений.

С 01.01.2011 г. вступает в силу Федеральный закон от 29.11.2010 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который устанавливает возможность создания общей администрации муниципального района и поселения, являющегося его административным центром.

Таким образом, единый координационный центр для реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации Горнозаводского муниципального района будет сосредоточен в администрации  Горнозаводского муниципального района, что позволит существенно повысить эффективность его реализации.

Формирование Комплексного инвестиционного плана модернизации на уровне Горнозаводского муниципального района позволит распространить практику реализации мероприятий, предусмотренных планом, не только на территорию монопоселений, но и на территорию иных поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, что приведет к выравниванию экономической ситуации на территории всего района в целом.

Историческая справка

В состав Горнозаводского муниципального района входят Горнозаводское городское поселение и шесть сельских поселений - Бисерское, Кусье-Александровское, Пашийское, Сарановское, Теплогорское и Медведкинское.

Статус муниципального района присвоен Горнозаводскому району в соответствии с Законом Пермской области от 10.11.2004 г. № 1733-354 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Горнозаводского района Пермского края».

Широкое освоение территории Горнозаводского муниципального района началось с начала XVII века, когда в районе рек Койвы и Вижая были открыты месторождения железных руд. В 1751 году был построен Кусье-Александровский, в 1785 году— Пашийский, в 1786—1789 гг.— Бисерский металлургические заводы.

Новый этап хозяйственного освоения территории связан с окончанием строительства дороги «Пермь — Екатеринбург» (1879). В 1834 году был запущен Теплогорский чугунолитейный завод. В первой половине XX столетия многие предприятия металлургии были закрыты или перепрофилированы. Строительство цементного завода и города Горнозаводска постепенно привели к освоению нерудных минеральных и лесных ресурсов. Административно район был создан в 1965 году путем выделения его территории из Чусовского района.

Административным центром района является г. Горнозаводск.  Возникновение и развитие Горнозаводска неразрывно связано со строительством и функционированием цементного завода. Начало функционирования завода в 1955 году повлекло за собой развитие нового поселения. Поселок имел название Новая Пашия. В 1965 году численность населения поселка достигла 9 тыс. человек, после чего поселок был переименован в Горнозаводск, и ему был присвоен статус города.

Географическое положение

Площадь, занимаемая Горнозаводским муниципальным районом, составляет 7065 кв. км. – 4,4% всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг составляет 145 км, с востока на запад – 91 км.

Ближайшими соседними территориями района являются Лысьвенский, Чусовской, Гремячинский, муниципальные районы Пермского края и Свердловская область.

Муниципальный район находится на границе Европы и Азии, на пересечении транспортных путей и является крупным узлом по транспортировке газа в центр европейской части России.

Географическое положение Горнозаводского муниципального района на карте Пермского края представлено на рис. 1.

Рис. 1. Положение Горнозаводского муниципального района на карте Пермского края

Благоприятное транспортно-географическое положение Горнозаводского муниципального района определяется двумя факторами:

- прохождением через его территорию железной дороги Пермь – Нижний Тагил (электрифицированной, однопутной, с регулярным пассажирским сообщением). От основной магистрали идут ведомственные железнодорожные ветки к посёлкам Сараны, Пашия.

- наличием автомобильной дороги федерального значения «Пермь-Екатеринбург», проходящей по территории Горнозаводского муниципального района. Кроме того, на территории Горнозаводского района имеются автомобильные дороги, связывающие населенные пункты Горнозаводского района.

Природные ресурсы

К числу факторов, определяющих социально-экономическое развитие района, относится наличие природных ресурсов, месторождений полезных ископаемых. Промышленный потенциал Горнозаводского муниципального района формируется на основании высокой степени обеспеченности природными ресурсами.

Лесные ресурсы. Горнозаводский район обладает значительными лесными ресурсами, по запасам древесины занимает одно из первых мест в Пермском крае. Общая площадь лесного фонда по Горнозаводскому району составляет 678 тысяч гектаров. Эксплуатационный запас древесины составляет 33 миллиона кубометров.

Полезные ископаемые. Из существующих запасов полезных ископаемых на территории Горонозаводского муниципального района можно выделить следующие полезные ископаемые, имеющие экономическое значение (таблица 1).

Таблица 1

Полезные ископаемые Горнозаводского муниципального района, имеющие экономическое значение

| Наименование полезного ископаемого | Объем и месторасположения разведанных запасов, оценка общих запасов | Сфера использования, особенности ресурсов в Горнозаводском муниципальном районе |
| --- | --- | --- |
| Хромитовая руда | - Главное Сарановское месторождение; - Сарановская группа россыпей валунчатых руд; - Южно - Сарановское месторождение. В указанных месторождениях сосредоточено до 63,2 % запасов данного вида полезного ископаемого, учитываемых государственным балансом Российской Федерации. | Основными потребителями хромитовых руд и концентратов являются ферросплавная, огнеупорная и химическая промышленность. |
| Известняк | Известняки для химической промышленности представлены двумя месторождениями, состоящими на государственном балансе - Сысоевское и Пашийский Гребешок. Обеспечение запасами известняков разных категорий от 13 до 100 лет. | Известняк используют: - для нужд цементной промышленности и строительства; - дорожного и железнодорожного строительства, - в качестве каменной наброски для защиты берегов и гидротехнических сооружений, - для нужд металлургии; - в сельском хозяйстве; - для нужд нефте- и коксохимической промышленности и т.д. |
| Эффузивные породы (в частности, габбро-диабазы) | Ломовское, Ольховское, Бисерское, Нововильвенское, Рассохинская дайка, Вижайская дайка, проявления Мясной Камень, Хмелевское, Средне-Рассохинское. | Габбро-диабаз используется: - для производства блочного дорожного камня (мостовая брусчатка, мозаичная шашка, поребрики), - для производства ритуальных изделий, - в машиностроении; - в строительстве как цокольный камень; - частью идет на бут и щебень, используется как камень для печей-каменок в банях и саунах. |
| Золото и платина | Верховья р. Вильва, верховья р. Койва, средняя северная Рассоха. | Крупнейшая сфера использования – ювелирное производство. |
| Алмазы | Террасовые и лотковые россыпи в долинах рек Вижай, Койва, Малая Порожняя, Вильвенская, Вижайская и Кусье-Александровская группа россыпей. К восточной полосе относится Верхнее-Усьвинская и Верхнее-Койвинская группа россыпей, включая Медведкинский и Промысловский участки. | Основные сферы применения алмазов: - промышленность: для изготовления ножей, свёрл, резцов и тому подобных изделий. Алмазный порошок используется как абразив для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и т. д. - ювелирное производство. |
| Мрамор | Кырминское, Вавилонское, Краснооктябрьское, Борок, Линевское, Воронковское, Средняя Усьва, Медведкинское месторождения. | Мраморы обладают высокими декоративными качествами, пригодны для производства мраморной крошки, бутового камня, строительного щебня. |

Водные ресурсы. Обеспеченность водными ресурсами обусловлена наличием следующих рек, протекающих на территории района - Усьва, Вижай и Койва. Имеется несколько месторождений подземных вод, используемых для нужд промышленности и коммунального хозяйства.

Рекреационные ресурсы. На севере района расположена часть заповедника Басеги. Заповедник выполняет функции эталона природы горной среднетаёжной части Западного Урала - в заповеднике произрастает более 350 видов растений, в том числе свыше 45 редких и ценных. В Горнозаводском муниципальном районе находится 14 охраняемых природных территорий. В районе расположен заказник «Вороновский», геологические памятники — Пашийская пещера, Соколья гора,   ботанические резерваты, ландшафтные памятники.

- 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ

- 1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения

Демографическая ситуация

| Численность и распределение постоянного населения | В 2010 г. численность постоянного населения района составила 27078 человек, за период 2007-2010 гг. численность населения уменьшилась на 0,5% по отношению к уровню 2007 г. (рис.2). За период 2007-2010 гг. население района стабильно составляет 1% от численности населения Пермского края. Рис. 2 Численность постоянного населения Горнозаводского муниципального района, 2007-2010 гг. Самые крупные поселения по численности жителей на территории Горнозаводского муниципального района – это Горнозаводское городское поселение (47% населения), Пашийское (16%) и Теплогорское (15,6%) сельские поселения. |
| --- | --- |
| Демографическая структура населения | Демографическая структура населения, представленная на рис. 3, показывает, что по итогам 2009 г. доля населения в трудоспособном возрасте от общей его численности составляет 61,99 %, что ниже среднероссийского уровня за 2009 год (62,2%). Рис. 3 Демографическая структура населения Горнозаводского муниципального района, 2007-2009 гг. Более подробный анализ предусматривает рассмотрение динамики демографической структуры по поселениям, на территории которых проживает наибольшая доля населения Горнозаводского муниципального района: Горнозаводскому городскому поселению, Пашийскому и Теплогорскому сельским поселениям (таблица 2). Таблица 2 Динамика доли трудоспособного населения от общей численности населения Горнозаводского, Пашийского и Теплогорского поселений за период 2007 – 2009 гг., % Поселение; 2007; 2008. 2009Горнозаводское городское поселение; 62,6%; 62,8%; 62,6%. Пашийское сельское поселение; 58,9%; 58,9%; 58,9%. Теплогорское сельское поселение; 56,7%; 56,7%; 56,0%. Согласно данным, приведенным в таблице 2, по итогам 2009 г. доля трудоспособного населения по Горнозаводскому городскому поселению соответствует среднероссийскому уровню (62,6%). Доля трудоспособного населения Пашийского и Теплогорского сельских поселений ниже среднероссийского уровня на 3,3% и 6,2% соответственно, при этом с 2007 г. отмечается динамика снижения доли трудоспособного населения на территории Горнозаводского муниципального района. Выявленная тенденция свидетельствует о негативных изменениях возрастной структуры населения района, о существенном оттоке трудоспособного населения из сельских поселений на территории района. |
| Показатели естественного и миграционного движения населения | Сокращение численности населения муниципального района происходит в результате естественной и миграционной убыли населения района. Показатели естественного движения населения Горнозаводского муниципального района в сравнении с краевым уровнем представлены на рис. 4. Рис 4. Показатели естественного движения населения Горнозаводского муниципального района, 2007-2009 гг. Как показывают данные на рис. 4, показатели естественного движения населения за 2008-2009 гг. существенно ниже, чем аналогичные среднекраевые показатели. При этом если в 2007 г. показатель рождаемости по району был выше среднекраевого значения, то в 2009 г. рождаемость в Горнозаводском районе была ниже краевого уровня на 0,5 пункта. Коэффициент смертности по итогам 2009 г. в Горнозаводском районе был выше среднекраевого уровня на 2,2 пункта. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения Горнозаводского муниципального района представлен на рис.5. Рис. 5. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения Горнозаводского муниципального района в сравнении с краевым уровнем, 2007-2009 гг. Несмотря на наличие миграционной убыли населения в Пермском крае, за рассматриваемый период уровень миграционной убыли Горнозаводского муниципального района был выше, чем в среднем по Пермскому краю. В 2007 году значительная величина миграционной убыли может объясняться переездом государственного учреждения «Медведкинский психоневрологический интернат» в интернат г. Гремячинска. В 2008-2009 гг. основными причинами наличия миграционной убыли в Горнозаводском муниципальном районе являются трудности в трудоустройстве граждан, отсутствие высших и средних учебных заведений. Таким образом, к наиболее социально уязвимым категориям населения, следует отнести молодежь и безработных. Поскольку наиболее крупными ближайшими центрами являются г. Пермь и г. Екатеринбург, логично предположить, что именно в этих направлениях осуществляются процессы миграции. |
| Выявленные тенденции | В 2007-2009 гг. наблюдается: - Снижение численности постоянного населения Горнозаводского муниципального района; - Ухудшение демографической структуры населения; - Существенный отток трудоспособного населения из сельских поселений на территории района. - Показатели естественного движения и миграции населения Горнозаводского муниципального района в 2007-2009 гг. существенно хуже, чем аналогичные среднекраевые показатели, при этом наблюдается тенденция к их дальнейшему ухудшению. |

- Занятость

| Занятость населения | В 2009 г. количество занятых в экономике составляет 10000 человек, или 36,4% от общей численности постоянного населения на 01.01.2010 г. (рис. 6). Рис. 6. Показатели занятости населения на территории Горнозаводского муниципального района, 2007-2009 гг. В период 2007-2009 гг. численность занятых снизилась на 1000 человек, что связано как со снижением общей численности населения, так и с наличием проблем в сфере трудоустройства населения на территории Горнозаводского муниципального района. |
| --- | --- |
| Структура занятости населения | Структура занятого населения по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием доли занятых в производственной сфере (производство строительных материалов, сантехнического оборудования и металлургия) – 24%, 5% и 5% соответственно от общего количества занятых, 10% работающего населения осуществляет свою деятельность в лесном хозяйстве, 9,8% - на предприятиях отрасли «Транспорт и связь», 8,8% - на предприятиях сферы ЖКХ (рис. 7). Рис.7 Структура занятого населения на территории Горнозаводского муниципального района в 2009 г. |
| Среднемесячная заработная плата | Размер среднемесячной заработной платы в Горнозаводском муниципальном районе по итогам 2009 г. составил 12267,4 руб. (таблица 3). Наименование показателя; Единица измерения; 2007 год; 2008 год; 2009 год. По Горнозаводскому муниципальному району; руб.; 12070,9; 13667,9; 12267,4. По Пермскому краю; руб.; 11856; 14774,1; 15500. Горнозаводское городское поселение; руб.; 11318; 9715; 10516. Пашийское сельское поселение; руб.; 6715; 6499; 7242. Теплогорское сельское поселение; руб.; 8717,1; 7994; 5063. Таблица 3 Размер среднемесячной заработной платы в Горнозаводском муниципальном районе, 2007-2009 гг. Анализ размера средней заработной платы в разрезе трех крупных поселений района показал, что в 2010 г. наибольший размер среднемесячной заработной платы - в Горнозаводском городском поселении, наименьший – по Теплогорскому сельскому поселению, причем с 2008 г. размер среднемесячной заработной платы в Горнозаводском муниципальном районе снижается. |
| Уровень безработицы | Уровень зарегистрированной безработицы в 2009 г. составил 4,4, что на 1,08% выше, чем средний уровень безработицы по Пермскому краю, при этом в 2007-2008 гг. уровень безработицы по району был ниже, чем по Пермскому краю (рис. 8). Рис. 8. Уровень зарегистрированной безработицы в Горнозаводском муниципальном районе в сравнении с Пермским краем, 2007-2009 гг. Уровень скрытой безработицы, по оценкам, в 2009 г. составляет порядка 5%-7%. |
| Реализация мероприятий в сфере занятости и трудоустройства | С целью улучшения ситуации в сфере занятости и трудоустройства населения на территории Горнозаводского муниципального района с 2006 г. осуществляется реализация мероприятий, выполнение которых обеспечивает государственное учреждение «Центр занятости населения по Горнозаводскому району». К числу основных мероприятий можно отнести: - Содействие временному трудоустройству; - Организация временного трудоустройства граждан; - Профессиональное обучение безработных граждан; - Профессиональная ориентация незанятого населения; - Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда; - Социальная адаптация безработных граждан. На территории района реализуется Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края, по результатам которой за 2009 год было трудоустроено 1771 человек (таблица 4). Таблица 4 Показатели результативности программы по снижению напряженности на рынке труда Показатель; Единица измерения; 2009 г. факт; 2010 г. оценка. Создано рабочих мест; единиц; 1741; 1017. Трудоустроено человек; человек; 1771; 1017. Израсходовано финансовых средств из бюджетов всех уровней; тыс.руб.; 20059,9; 17594,2. |
| Выявленные тенденции | В целом, ситуацию на рынке труда Горнозаводского муниципального района можно охарактеризовать, как напряженную. Неблагоприятное изменение ситуации в сфере занятости населения происходит под воздействием факторов, к числу которых можно отнести: - несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, - высокий уровень как зарегистрированной (4,4% в 2009 г.), так и скрытой безработицы; - существенные различия по условиям обеспеченности занятости, уровню безработицы и составу безработных граждан среди населенных пунктов; - недостаточно адаптированная к новым экономическим условиям система профессионального образования, - сложности в трудоустройстве ряда социально-демографических групп (молодежи без опыта работы, женщин, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы), - недостаток на рынке труда квалифицированной рабочей силы по большинству профессиональных групп, - ухудшение качественных характеристик рабочих мест, изношенность основных фондов предприятий. |

- 1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.

| Характеристика градо-образующих предприятий | Экономика Горнозаводского муниципального района обладает монопрофильной специализацией. Самыми крупными монотерриториями на территории района являются Горнозаводское городское поселение, Пашийское сельское поселение, Теплогорское сельское поселение в результате функционирования на его территории трех предприятий: ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», ОАО «Телиэм». Доля объёма отгруженной продукции данных предприятий в общем объёме отгруженной продукции района в 2009 г. составляет 84,0 %. С 2005 по 2008 год происходило наращивание объемов производства и отгрузки продукции. В связи с финансовым кризисом объем отгрузки в стройиндустрии упал практически в 3 раза, что привело к значительному ухудшению ситуации на территории района. В данном разделе приводится характеристика деятельности каждого градообразующего предприятия и их роли в социально-экономическом комплексе района. |
| --- | --- |
| ОАО «Горнозаводскцемент» | Основная доля выпускаемой продукции приходится на предприятие ОАО «Горнозаводскцемент», объемы которого составили 33,5 % от объемов выпуска промышленными предприятиями Горнозаводского муниципального района в 2009 году. Это единственное в городе крупное высокомеханизированное предприятие, использующее местные сырьевые ресурсы для выпуска цемента высоких марок. В условиях кризиса объемы производства ОАО «Горнозаводскцемент» за 2009 год в денежном выражении снизились на 32 % по сравнению с 2008 годом, в натуральном выражении – составили 33% уровня 2008 года. Динамика изменения основных финансовых и производственных показателей деятельности предприятия приведена в таблице 5. Таблица 5 Основные финансовые и производственные показатели деятельности ОАО «Горнозаводскцемент» Показатель; Единица измерения; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.. Объем производства; тыс. т; 1870; 1383; 465. Чистая прибыль; тыс. руб.; 2164; 521; 47. Кредиторская задолженность (на конец года); тыс. руб.; 253 96; 50 006. Дебиторская задолженность; (на конец года); тыс. руб.; 321 857; 323 032. В результате сокращения объема производства под воздействием общеэкономических условий существенно сократился объем чистой прибыли: чистая прибыль 2009 г. составила 2,2% значения 2007 года. Ухудшение финансового положения предприятия в результате изменения внешнеэкономической конъюнктуры повлекло за собой изменения в составе трудовых ресурсов предприятия. Основные тенденции отражены в таблице 6. Таблица 6 Трудовые ресурсы предприятия ОАО «Горнозаводскцемент», 2007-2009 гг. Показатель; Единица измерения; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.. Численность работников; чел.; 1866; 1815; 1686. Высвобождение работников; чел.; -; 51; 129. В течение рассматриваемого периода времени имеет место тенденция сокращения численности работников предприятия, общее число которых к 2009 году составило 1686 человек (сокращение на 9,7% относительно уровня 2007 года). По состоянию на 01.05.2010 г. численность уволенных работников с начала года - 57 человек, в том числе уволенных по собственному желанию - 45 человек. Для улучшения положения предприятия осуществляется реализация инвестиционных проектов, в процессе которых происходит модернизация и реконструкция предприятия, и в результате внедряются технологии, обновляется оборудование. Так, в 2007 году было привлечено 972 млн. руб., в 2009 г. – 176 млн. руб. Значительное сокращение финансирования также произошло вследствие ухудшения общеэкономической обстановки. В рамках программы привлечения инвестиций на предприятии устанавливается современное оборудование, что приводит к уменьшению производственных потерь и увеличению объема выпуска продукции. |
| ОАО «Пашийский металлурги-ческо-цементный завод» | ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» функционирует на территории Пашийского сельского поселения, производит металлургическую (доменную) продукцию, имеет в своем составе литейный цех (производит литые мелющие тела) и помольный цех (выпускает глиноземистый цемент) – единственное предприятие в России, производящее титанистый и титано - медистый чугун (рис.9). Рис. 9. Доля продукции, производимая ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», от общего объема в соответствующей отрасли в РФ на 2009 г. По состоянию на 2009 год ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» производит 70,3% глиноземистого цемента и 31,5% чугунных литых мелющих тел от общего объёма производства основных видов металлопродукции по данной отрасли в Российской Федерации. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 7. Таблица 7 Финансовые и производственные показатели деятельности ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», 2007-2009 гг. Показатель; Единица измерения; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.. Объем производства; тыс. руб.; 893 069; 1 262 760; 513 819. Чистая прибыль; тыс. руб.; 26 600; 6 400; - 63 800. Кредиторская задолженность (на конец года); тыс. руб.; 160 444; 216 844. Дебиторская задолженность (на конец года); тыс. руб.; 32 373; 87 084. В 2009 году финансовое состояние предприятия характеризуется убытками в размере 63,8 млн.руб., в 2007 г. предприятие работало с прибылью в размере 26,6 млн.руб. Кроме того, в 2009 г. наблюдалось превышение кредиторской задолженности над дебиторской, что свидетельствует о внеплановом привлечении средств других предприятий и организаций. Основной причиной неудовлетворительных финансово-экономических показателей работы предприятия в 2009 году являлся постоянный недостаток оборотных средств. Наличие указанного показателя вызвано следующими причинами: - В конце 2008 года сформировался большой объем кредиторской задолженности за поставленное металлургическое сырье по «пиковым» ценам. Оплата задолженности на фоне падения цен и спроса на продукцию металлургического передела еще более усугубила ситуацию с оборотными средствами предприятия. - Падение спроса на передельный и литейный чугуны спровоцировали необходимость эксплуатации доменной печи на сверхнизких объемах производства, обеспечивающих только собственные нужды и, как следствие, резкое снижение технико-экономических показателей работы агрегата, что привело к дополнительным убыткам в размере более 66 млн. рублей. В результате проведения необходимых мероприятий было найдено дешевое сырье для производства глиноземистого цемента, заменяющее глиноземистый клинкер, производимый в доменной печи. Таким образом, на сегодняшний день завод создал все необходимые условия для прибыльной работы и сохранения рынков сбыта. Под влиянием неблагоприятной производственно – экономической ситуации предприятие сокращает количество работников. Так, в 2009 г. было высвобождено 167 человек (таблица 8). Таблица 8 Трудовые ресурсы ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», 2007-2009 гг. Показатель; Ед. изм.; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.. Численность работников; чел.; 911; 843; 676. Высвобождение работников; чел.; -; 68; 167. В целях стабилизации производства на ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» разрабатывается инвестиционный проект по модернизации производства и оптимизации инфраструктуры. |
| ОАО «Телиэм» | ОАО «Телиэм» являлось градообразующим предприятиям Теплогорского сельского поселения. Однако, на сегодняшний день предприятие признано банкротом. На балансе предприятия состояла котельная, осуществляющая теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта поселения, и вопрос содержании данного объекта остается неразрешенным. Основные финансовые и производственные показатели предприятия за 2007-2009 гг. представлены в таблице 9. Таблица 9 Финансовые и производственные показатели деятельности ОАО «Телиэм», 2007 - 2009 гг. Показатель; Единица измерения; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.. Объем производства, по основным видам продукции:. Эмалированные ванны; тыс. шт.; 70,1; 34,9; 4,1. Задвижки; тыс. шт.; 69; 27,1; 0. Чистая прибыль; тыс. руб.; 924; 0; 0. Кредиторская задолженность (на конец года); тыс. руб.; 45 37; 91 565. Дебиторская задолженность (на конец года); тыс. руб.; 60 030; 59 412. Остановка деятельности предприятия привела к существенному сокращению численности работников (таблица 10). Таблица 10 Трудовые ресурсы предприятия ОАО «Телиэм», 2007-2009 гг. Показатель; Единица измерения; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.. Численность работников; чел.; 1059; 758; 504. Высвобождение работников; чел.; 184; 313; 133. Помимо уменьшения количества сотрудников на предприятии произошло сокращение среднего уровня заработной платы - при относительно низком уровне заработка за 2007-2009 гг. показатель сократился с 8550 до 5840 руб., что значительно усугубило текущую ситуацию на территории поселения. В настоящее время на базе Бисерского цеха ОАО «Телиэм» открыто новое предприятие ООО «Бисер» по выпуску чугунного литья. С февраля 2010 г. предприятие начало осуществлять свою деятельность. На сегодняшний день теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта поселения осуществляется от котельной ОАО «Телиэм». Предприятие не в состоянии содержать данный объект, т.к. признано банкротом и не работает. |
| Выявленные тенденции. Критичес-кие риски | На градообразующих предприятиях Горнозаводского муниципального района наблюдается неблагоприятная ситуация, связанная с последствиями финансового кризиса. Основными критическими рисками, связанными с деятельностью градообразующих предприятий, являются: 1. ресурсные риски: 1.1. старое, изношенное оборудование, выход из строя которого, может привести к остановке производства; 2. конъюнктурные риски: 2.1. увеличение цен на сырье и материалы (производство материалоёмкое), что может привести к нерентабельности производства; 2.2. снижение спроса и цен на продукцию, выпускаемую предприятиями; 3. социальные риски: 3.1. риск возрастания социальной напряженности в результате массового сокращения работников предприятий. 3.2. ОАО «Телиэм» оказывает коммунальные услуги населению, прекращение его деятельности может привести к возрастанию социальной напряженности на территории района. 4. финансовые риски: 4.1. закрытие предприятий значительно снизит доходы и платежеспособность населения. |

- 1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) данного сектора. Малое и среднее предпринимательство

Промышленность

| Характеристика развития промышлен-ности | Поскольку Горнозаводский район богат природными ресурсами, все промышленное производство района, в основном, связано с освоением минерально-сырьевой базой и вовлечением в экономический оборот природных ресурсов района. Актуальное состояние освоения природных ресурсов на территории Горнозаводского муниципального района приведено в таблице 11. Таблица 11 Актуальное состояние освоения природных ресурсов на территории Горнозаводского муниципального района №; Название предприятия; Направление лицензии; Актуальное состояние. Алмазы. 1; ЗАО "Пермгеологодобыча"; Право геологического изучения (поиск и оценка) россыпных и коренных месторождений алмазов на участке недр "Малая Порожная"; На данный момент работы не ведутся, в связи с приостановлением инвестиций ЗАО "Уралкалий". Материалы по продлению лицензии направлены в Пермьнедра.. 2; ООО "Пермгеоплюс"; Право геологического изучения, включающего поиск и оценку месторождений россыпных и коренных алмазов, на участке недр "Пашийско-Кусьинский"; Идет процедура досрочного прекращения действия лицензии.. Золото, платина. 3; ООО "Пермгеоплюс"; Право геологического изучения, включающего поиск и оценку месторождений золота и платины на участке недр "Верховья р. Койвы". Участок расположен в 1,5 км к северо-западу от п. Медведка.; Идет процедура досрочного прекращения действия лицензии.. 4; ООО "Старатель"; Право разветки и добычи россыпного золота и платины на золото-платиновой россыпи верховьев р. Койва. Участок расположен в 60 км к северо-востоку от г. Горнозаводска, на правом склоне долины верхнего течения р. Койва.; Работы не велись, идет процедура банкротства организации.. 5; ООО "Проспектор"; Добыча россыпного золота на месторождении рек Северная, Тискос; Добыча не ведется. Досрочно прекращено действие лицензии с 21 апреля 2010 года.. Известняк мраморный. 6; ООО "Пермкамень"; Право разведки и добычи мраморного известняка месторождения "Борок" для производства облицовочного материла, декоративной крошки, щебня.; Проекта нет, рекультивация не проведена, в связи с отсутствием денежных средств.. Габбро-диабазы. 7; ЗАО "Теплогорский карьер"; Право разведки и добычи габбро-диабазов Ломовского месторождения. Участок расположен в 3,5 км юго-западнее п. Т.Гора.; Производство щебня в 2009 году составило - 414,6 тыс. т. Уточнили границы горного отвода, площадь увеличилась с 53,7 га до 428,3 га.. 8; ООО "Дорстройтранс"; Право геологического изучения, разведку и добычу габбро-диабазов на Ново-Вильвенском участке.; Идет процедура досрочного прекращения действия лицензии.. 9; ООО "Центрнеруд"; Право разведки и добычи габбро-диабазов Рассохинского месторождения. Участок расположен в 10 км северо-восточнее пос. Сараны.. 10; ЗАО "Вижайский каменный карьер"; Право геологического изучения, разведки и добычи габбро-диабазов месторождения "Вижайская дайка". Участок расположен в 5 км северо-западнее пос. Т.Гора.; Производство щебня в 2009 году составило - 634,6 тыс.т.. Эффузивные породы. 11; ООО"Горнохимическая компания"; Право геологического изучения, разведки и добычи эффузивных пород Надеждинского проявления.; Срок начала добычи - до 01.09.2011 г. Выход на минимальный годовой уровень добычи 2500 тыс. м3 до 2013 г. На данный момент проводится геологического изучения Лицензионного участка.. Известняки и сланцы. 12; ООО "Виста Про"; Право геологического изучения, включающего поиски и оценку известняков на 2 участках. Лицензия выдана. Участки расположены между г.Горнозаводском и п. Пашия Первый участок южнее юго-восточной окраины п. Пашия, второй - в 1-1,5 км севернее г. Горнозаводска; Утверждены в качестве сырья для производства строительного щебня в цифрах и контурах авторского подсчета по категориям С1, С2, С2 заб.. 13; Право геологического изучения, включающего поиски и оценку сланцев, на участках недр в Горнозаводском районе. Участок расположен в 3,7 км северо-восточнее г. Горнозаводска.; В феврале 2010 года "Отчет о поисковых и оценочных работах на участке сланцев" прошел геологическую экспертизу. Сланцы, непригодны для производства строительного щебня, но после дополнительного изучения могут быть использованы в цементной промышленности. Предприятие в апреле 2010 года отказалось от данной лицензии.. |
| --- | --- |
| Выявленные тенденции | Горнозаводский муниципальный район обладает значительным запасом природных ресурсов, имеющих экономическое значение. Имеющиеся на территории производства не в полной мере используют природно-сырьевую базу Горнозаводского муниципального района. К перспективным направлениям развития минерально-сырьевой базы района, обеспечивающим увеличение доходов, относятся: - добыча габбро-диабазов; - лесопереработка и деревообработка; - разработка месторождений хромитовой руды; - разведка и добыча мраморизованных известняков. |

Малое и среднее предпринимательство

| Основные показатели развития субъектов малого и среднего предприни-мательства | В развитии малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района в последние три года не прослеживается выраженной положительной динамики. Основные показатели динамики развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе в 2007-2009 гг. приведены в таблице 12. Таблица 12 Динамика развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе в 2007-2009 гг. Наименование показателя; Единица измерения; 2007 г.; 2008 г.; 2009 г.. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства; единиц; 490; 491; 498. Численность занятых на субъектах малого предпринимательства, человек; человек; 750; 758; 740. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения; %; 7,8; 8,0; 7,0. Объем выручки малых предприятий; млн. руб.; 784,0; 912,0; 516,0. Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства; млн. руб.; 7,1; 7,8; 7,0. Доля продукции, отгруженной малыми предприятиями, в общем объеме отгруженной продукции; %; 10,; 10,0; 10,0. Количество малых предприятий на 1000 жителей; единиц на 1 жителя; 1,6; 1,8; 1,8. Начиная с 2007 года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства территории района увеличилось лишь на 8 ед. Средняя численность занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства в 2009 г. уменьшилась, по отношению к уровню 2007 г., на 10 человек. |
| --- | --- |
| Структура малого и среднего предпринимательства | Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства района свидетельствует о том, что непроизводственная сфера остается наиболее привлекательной для развития малого и среднего бизнеса. Одну из лидирующих позиций продолжает занимать отрасль торговли (рис.10). Рис. 10 Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства, 2009 г. |
| Реализация целевых программ | С 2007 г. в Горнозаводском муниципальном районе действует «Программа социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района на 2007-2010 г.г.», одним из разделов которой является «Развитие малого предпринимательства». С начала 2010 года в районе реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 годы». В рамках Программы предусмотрена консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Финансово-кредитная поддержка, а также поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров и услуг на рынки существенно ограничена финансированием мероприятий программы. |
| Выявленные тенденции | Ключевые аспекты развития малого и среднего предпринимательства на территории поселений Горнозаводского муниципального района: - наиболее остро стоит проблема наличия финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, выражающаяся в недостаточном доступе к капиталу для предпринимателей, выступающая сдерживающим фактором при вовлечении их в хозяйственный оборот; - неразвитость инфраструктуры поддержки существенно ограничивает возможности развития малого предпринимательства; - серьезной проблемой является недостаточная активность населения, связанная в большей степени с наличием негативных ожиданий и неопределенности по поводу будущего. |

- 1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях

- социальной сферы

Образование

| Сеть образовательных учреждений | В сеть образовательных учреждений на территории Горнозаводского муниципального района по итогам 2009 года входят: - 12 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - 14 муниципальных общеобразовательных учреждения (из них - 4 основные общеобразовательные, 10 - средние (полные) общеобразовательные учреждения); - 6 учреждений дополнительного образования. С 2005 года осуществляется оптимизация сети образовательных учреждений – в течение этого период была ликвидирована 1 основная школа, 1 основная школа стала филиалом, 2 средних школы перешли из статуса средних в основные, 1 средняя (полная) образовательная школа стала базовой. Планируется ликвидация ещё 1 высокозатратной школы. Проводимые мероприятия направлены на ликвидацию одной из проблем района – наличия малочисленных, высокозатратных школ. Реорганизация и ликвидация таких образовательных учреждений позволит снизить затраты на содержание и обучение одного учащегося, а также создать оптимальные условия для получения качественной образовательной услуги независимо от места жительства. |
| --- | --- |
| Структура воспитанников и учащихся образовательных учреждений | Согласно данным, представленным на рис. 11, в структуре учащихся школ Горнозаводского муниципального района сохраняется общая тенденция сокращения учащихся. Вместе с тем, в 2009 году впервые за последние годы наблюдается увеличение численности учащихся первых классов. В последующие годы также ожидается постепенное увеличение контингента первоклассников. Рис. 11. Контингент воспитанников и учащихся образовательных учреждений В детских дошкольных учреждениях наблюдается рост контингента. Участие в проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения», позволило улучшить качество предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования. Согласно данным на рис. 11 повышается количество воспитанников системы дополнительного образования. Результаты воспитанников системы дополнительного образования стабильно высоки: в 2009 году 127 человек стали победителями и призерами краевого и всероссийского уровней. |
| Реализация целевых программ | - В ходе реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа», общая сумма финансирования которого за 2006-2009 гг. составила 27,6 млн. руб., все образовательные учреждения района лицензированы и имеют свидетельства о государственной аккредитации. - В процессе реализации мероприятий функционально-целевого блока «Развитие человеческого потенциала», в сфере образования на территории Горнозаводского муниципального района не достигнуты целевые значения по 4 показателям из 18 (таблица 13). Таблица 13 Показатели, по которым не достигнуты показатели функционально-целевого блока «Развитие человеческого потенциала» № п/п; Наименование показателя; Причины недостижения целевых значений. 1; Доля расходов на оплату труда педагогов в общем фонде оплаты труда; В 2009 г. удалось выполнить на 66,3% (при плане 70%) в связи с функционированием шести высокозатратных малокомплектых школ.. 2; Доля освоенных территориальной системой образования выделенных бюджетных средств; Доля в 2009 г. составила 96,2% (при плане 100%) в связи с неисполнением доходной части бюджета. 3; Доля детей от; 5 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений. 4Доля составила 80 %. Причиной недостижения планового показателя является отсутствие дошкольных образовательных учреждений и приостановка работы дошкольных групп в ряде населенных пункто.; Доля образовательных учреждений всех типов и видов, передавших непрофильные виды деятельности на аутсорсинг; Доля составила 28,5%. Основной причиной не достижения данного показателя является отсутствие в отдаленных поселках организаций, готовых предоставить свои услуги. Работа в данном направлении проводится путем передачи услуги по организации питания в образовательных учреждениях района. В перспективе рассматривается возможность заключения договоров между образовательными. учреждениями и организациями, индивидуальными предпринимателями, готовыми оказывать клининговые услуги. |
| Выявленные тенденции | - Присутствует тенденция сокращения учащихся в образовательных учреждениях муниципального района при одновременном росте числа учащихся первых классов, а также рост контингента детских дошкольных учреждений и воспитанников системы дополнительного образования. - На территории Горнозаводского муниципального района существует проблема наличия малочисленных и высокозатратных школ. - Малый процент передачи образовательными учреждениями непрофильных видов деятельности на аутсорсинг обуславливает необходимость развития на территории Горнозаводского муниципального района предпринимательства в сфере организации питания, клининговых и других услуг. Наличие данных тенденций предопределяет необходимость повышения эффективности существующей системы образования с целью удовлетворения потребностей населения района в образовательных услугах. |

Здравоохранение

| Структура сети учреждений здравоохра-нения | Структура сети учреждений здравоохранения Горнозаводского муниципального района в 2009 г. представлена 3 лечебно-профилактическими учреждениями на 136 коек и 11 фельдшерско-акушерскими пунктами. С 2007 г. количество коек уменьшилось со 165 до 136 коек, что связано уменьшением численности постоянного населения Горнозаводского муниципального района. Других существенных изменений количества субъектов системы здравоохранения за последние три года не наблюдалось. Все учреждения здравоохранения района и фельдшерско-акушерские пункты прошли процедуру лицензирования. Затраты по оказанию медицинской помощи на 1 жителя в 2009 г. возросли по отношению к 2008 г. на 4,0 % и составили 3098 руб. на содержание фельдшерско-акушерских пунктов в расчете на 1 жителя увеличились к соответствующему периоду на 3,0%, что составляет 387,0 руб. |
| --- | --- |
| Реализация целевых программ | С 2007 года район принимал участие в приоритетном региональном проекте «Качественное здравоохранение», общая сумма средств, направленная на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и приобретения медицинского оборудования, составила более 9,0 млн. руб. (таблица 14). Таблица 14 Финансирование в рамках приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение», 2007-2009 гг. Год; Всего, тыс. руб.; Бюджет Пермского края, тыс.руб.; Бюджет Горнозаводского муниципального района, тыс. руб.. 2007; 4123,6; 2886,6; 1237,. 2008; 4718,; 3410,0; 1308,0. 2009; 514,0; 514,0; -. Итого; 9355,6; 6810,6; 2545,0. За счёт инвестиционных проектов был построен фельдшерско-акушерский пункт в п. Станция Бисер и проведена реконструкция здания терапевтического корпуса в г. Горнозаводске, в котором в настоящее время располагаются терапевтическое и диагностическое отделения, оснащенные современным оборудованием. Общая сумма затрат составила 44,7 млн.руб. В рамках реализации мероприятий ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» в сфере здравоохранения из 17 показателей целевых значений не было достигнуто по четырем: - «коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)». Фактическое значение за 2009 год составило 12,7 (при плане 14,4), вместе с тем по отношению к показателю 2008 г. фактический показатель за 2009 г. составил 101,6%. - «коэффициент младенческой смертности». Фактическое значение за 2009 г. составило 14,2 (план 10,5). По отношению к 2008 г. снижение коэффициента младенческой смертности составило 29,4%. - «объем медицинской помощи в расчете на одного жителя» и «обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом». Основной причиной недостижения планового значения послужил дефицит врачебных кадров. |
| Выявленные тенденции | - Низкая степень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг; - Недостаток в квалифицированных кадрах; - Низкий уровень оснащенности существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием. |

Жилищно-коммунальное хозяйство

| Жилищный фонд, предоставление жилищно-коммунальных услуг | Предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории Горнозаводского муниципального района осуществляется ТСЖ, муниципальными управляющими компаниями, а также частными управляющими компаниями и другими предприятиями. Общая площадь жилищного фонда в районе составляет 642,6 тыс. м2, в том числе муниципального жилищного фонда - 424,9 тыс. м2, в том числе общая площадь аварийного жилого фонда составляет 970 м2, ветхого - 33,5 тыс. м2. Количество граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, составляет 748 человек. За 2009 г. населению предоставлено жилищно - коммунальных услуг на сумму 166,6 млн. руб., в т.ч. предоставлено льгот на сумму 17,5 млн.руб., субсидий - 7,7 млн.руб. Населением оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 131,4 млн.руб. Таким образом, средний процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги составил в 2009 г. - 78,9 %. Динамика сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги населения за 2007-2009 гг. представлена на рис.12. Рис. 12. Динамика сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения, % |
| --- | --- |
| Газо- и теплоснабжение | В рамках диагностики состояния жилищно-коммунальной сферы целесообразно рассматривать динамику развития газо- и теплоснабжения. Протяженность газопроводов в населенных пунктах составляет 65,3 км, при этом уровень газификации составляет 78,1%. С целью улучшения обслуживания и увеличения доступности услуг в 2007-2009 гг. построена газовая котельная в г. Горнозаводске, закончено строительство распределительного газопровода в п. Пашия протяженностью 1,59 км. Для решения вопросов по улучшению качества услуг по теплоснабжению в п. Пашия и п. Теплая Гора рассматривается вариант передачи ведомственных котельных по договору аренды или продажи котельных частному оператору. Рассматривается вопрос и по строительству котельных в поселках Пашия, Теплая Гора и Средняя Усьва. |
| Реализация целевых программ | В рамках реализации районной целевой Программы «Переселение граждан Горнозаводского района» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2006 годы» переселено 13 семей (42 человека), ликвидировано аварийного жилья 1065,7 м2. В течение период 2006-2009 гг. район принимает участие в приоритетном региональном проекте «Достойное жилье»: отремонтировано 45 жилых домов, в т.ч. в 2009 г. - 12. |
| Выявленные тенденции | - Низкий процент сбора оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги; - Отсутствие нового строительства многоквартирных домов; - Высокий износ оборудования объектов коммунального комплекса; - Высокий физический износ муниципального жилищного фонда и увеличения количества граждан, зарегистрированных в домах, признанных аварийными. |

Экология

| Актуальное экологическое состояние территории Влияние на экологию отходов производства и потребления Состояние водных ресурсов Состояние воздушного бассейна | В Горнозаводском районе в результате хозяйственной деятельности предприятий образуется более 70 видов отходов производства и потребления. В связи с этим, обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их размещение в окружающей среде, остается одной из важнейших экологических задач в сфере обращения с отходами. В 2009 г. объем образования отходов производства и потребления составил 817 630 тонн. Снижение объемов образования отходов по сравнению с 2008 г. связано с падением производства на предприятиях. Основными предприятиями, формирующими высокий показатель образования и размещения отходов в районе, являются предприятия, осуществляющие деятельность по добыче минерального сырья для цементной и химической промышленности. Из общего объема образовавшихся в 2009 г. отходов использовано и обезврежено 32,7 %. Основная доля использованных и обезвреженных отходов приходится на предприятия добычи прочих полезных ископаемых и химических производств. Неиспользуемая часть отходов санкционировано и несанкционированно размещается в окружающей среде на свалках, полигонах, шламонакопителях, отвалах. В районе 10 объектов размещения отходов потребления. Большинство объектов размещения отходов имеют длительный срок эксплуатации. Значительное количество объектов не имеют проектной документации и не отвечают современным экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям к объектам размещения отходов. Размещение отходов на объектах, не отвечающих современным экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, создает социально-экологические и санитарно-гигиенические риски для поселений, связанные с негативным воздействием на окружающую среду. В 2009 г. эксплуатировалось 43 подземных источника водоснабжения (13,9 - не соответствует требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны). Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям увеличился с 1,8 % в 2005 году до 3,3 % в 2009 году. По санитарно химическим показателям отмечается снижение процента нестандартных проб воды с 10,5% в 2005 году до 3,7 % в 2009 году. Все нестандартные пробы воды не отвечают санитарным требованиям по органолептическим показателям (мутность, цветность). Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты составил 2180 тыс. м3. Основная причина загрязнения водного бассейна - низкая эффективность работы имеющихся очистных сооружений г. Горнозаводска. В 2009 г. выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн от стационарных источников составил 24,348 тыс. тонн, выбросы от автотранспорта – 3,924 тыс. тонн. По сравнению с 2008 годом выбросы от стационарных источников по району уменьшились на 9,753 тыс. тонн, в основном за счет уменьшения наработки газоперекачивающих агрегатов и стравливания газа. |
| --- | --- |
| Реализация целевых программ | Основной целью реализации программных мероприятий является предотвращение увеличения нагрузки на окружающую среду в связи с предполагаемым ростом объемов промышленного производства, оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности. В соответствии с Концепцией долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2010 - 2014 годы» (утверждена распоряжением Правительства Пермского края № 59-р от 15.06.2009) в Пермском крае разрабатывается сеть межмуниципальных объектов переработки и захоронения отходов потребления с извлечением и утилизацией вторичного сырья. |
| Выявленные тенденции | - В районе наблюдается напряженная экологическая ситуация, о чем свидетельствуют высокие значения показателей загрязнения окружающей среды. Все перечисленные виды антропогенного воздействия негативно сказываются на состоянии окружающей среды, здоровье населения. Приоритетными задачами обеспечения экологической безопасности являются: - снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; - сохранение устойчивости природных экосистем; - вовлечение в производство остатков сырья, материалов и отходов производства и потребления; - снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения негативных факторов среды обитания. |

- 1.5. Анализ состояния бюджетной системы, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

| Параметры бюджета Горнозавод-ского муниципального района Доходы бюджета района Расходы бюджета района | Анализ бюджета имеет определяющее значение, поскольку позволяет выявить уровень обеспеченности финансовыми ресурсами различных действий местной администрации по улучшению социально-экономической ситуации в районе. Проведение анализа изменений, происходящих в экономике района, предусматривает рассмотрение динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Горнозаводского муниципального района и бюджетов поселений. Динамика доходов и расходов бюджета муниципального района представлена в таблице 15. Таблица 15 Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета Горнозаводского муниципального района за 2008 – 2010 гг., тыс. руб. Наименование показателя; 2008 г. фак; 2009 г. факт; 2010 г. план. Доходы; 395 135; 398 710; 308 426. Расходы; 391 718; 382 631; 308 426. Дефицит (-) /профицит (+); 3 417; 16 079; 0. В 2009 году расходная часть бюджета по сравнению с 2007 г. увеличилась на 20%, доходная - на 26,2%. Следует отметить, что доля собственных доходов бюджета муниципального района увеличилась с 2007 г. на 13,8%. Структура доходов бюджета Горнозаводского муниципального района за 2008-2010 гг. представлена в таблице 16. Таблица 16 Структура доходов бюджета Горнозаводского муниципального района за 2008-2010 гг., % от общего объема доходов Наименование доходов; Факт; Факт; План. 2008 г.; 2009 г.; 2010 г.. 1. Собственные доходы; 31,3%; 38,3%; 45,1%. 1.1 Налог на прибыль, доходы; 16,6%; 14,6%; 17,4%. 1.2 Налог на совокупный доход; 1,9%; 1,7%; 2,4%. 1.3 Налог на имущество; 0,1%; 11,3%; 17,6%. 1.4 Государственная пошлина; 0,7%; 0,7 %; 1,1%. 1.5 Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам; 0,2%; -; -. 1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; 4,1%; 3,9%; 4,9%. 1.7 Платежи при пользовании природными ресурсами; 0,3%; 0,5%; 0,9%. 1.8 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 1,6%; 0,5%; -. 1.9 Штрафы, санкции, возмещение ущерба; 0,9%; 0,6%; 0,8%. 1.10 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет; -0,3%; -0,2%; -. 1.11 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 5,1%; 4,7%; -. 2. Безвозмездные поступления; 68,7%; 61,7%; 54,9%. Собственные доходы консолидированного бюджета Горнозаводского муниципального района по фактическому исполнению в 2009 году составили 14,6%, сократившись на 2% по сравнению с 2008 годом. Причинами сокращения стали: - снижение средней заработной платы одного из крупных налогоплательщиков – ОАО «Горнозаводскцемент»; - введение сокращенной рабочей недели в ОАО «Сарановская шахта «Рудная», ОАО «Пашийский МЦЗ»; - сокращения численности работающих в целом по муниципальному району на 9%; - роста задолженности организаций по перечислению налога в бюджет: ОАО «Телиэм», ОАО «Пашийский МЦЗ», ООО «Дорстройтранс», ООО «ГорнозаводскЛесПром» задолженность которых составила 24 млн. руб., в том числе в бюджет муниципального района - 11,8 млн.руб. За рассматриваемый период существенно увеличилась доля налога на имущество (с 0,1% до 11,3%), что связано с передачей перечислений от данного налога в бюджет муниципального района. Структура расходов бюджета Горнозаводского муниципального района за период 2008-2010 гг. представлена в таблице 17. Таблица 17 Структура расходов бюджета Горнозаводского муниципального района за период 2008-2010 гг., % от общего объема расходов Наименование; расходов; Фак; Факт. План; 2008 г.; 2009 г.; 2010 г.. Общегосударственные вопросы; 7,2%; 5,4%; 18,3%. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 5,5%; 4,9 %; 7,4%. Национальная экономика; 9,5%; 10,4%; 6,6%. Жилищно-коммунальное хозяйство; 3,8%; 0,8%; -. Образование; 47,0%; 42,8%; 47,6%. Культура, кинематография и средства массовой информации; 3,2%; 2,0%; 2,1%. Здравоохранение и спорт; 10,4%; 12,5%; 8,9%. Социальная политика; 6,9%; 10,7%; 6,1%. Межбюджетные трансферты; 6,6%; 10,6%; 2,9%. В 2010 году планируется увеличить долю расходов на деятельность органов государственной власти (общегосударственных расходов) в общей структуре на 11,1% относительно 2008 г. Причины увеличения расходов на общегосударственные расходы: - предусмотрены расходы на содержание председателя Земского Собрания в сумме 793 тыс. руб. (до мая 2010 года председатель Земского Собрания совмещал свои функции с основным местом работы); - предусмотрены расходы на проведение выборов в представительные органы в сумме 646 тыс. руб.; - предусмотрены расходы на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в сумме 820 тыс. руб.; - предусмотрены расходы на проведение мероприятий, посвященных 45-летию Горнозаводского района, в сумме 104 тыс. руб.; - предусмотрены расходы не реализацию инвестиционных проектов в сумме 3689,5 тыс. руб. По статье расходов «Национальная экономика» (включает затраты на ТЭР, дорожное, лесное и водное хозяйство, связь и информатику) объем затрат в 2010 г. планируется сократить на 2,9% (относительно 2008 года), что связано с окончанием реализации и финансирования в 2009 г. части целевых программ в сфере ЖКХ. Бюджетная политика в области расходов была направлена на решение приоритетных задач социальной сферы, муниципальных программ и мероприятий, что вызвало в 2009 году резкое увеличение затрат по статьям «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» (на 3,8%). Основные параметры бюджетов Горнозаводского городского поселения, Теплогорского и Пашийского сельских поселений представлены в таблице 18. |
| --- | --- |
| Особенности исполнения бюджетов поселений | Таблица 18 Основные параметры бюджетов Горнозаводского городского поселения, Теплогорского и Пашийского сельских поселений № п/ п; Наименова; ие показателя; Горнозаводское городское поселение; Теплогорское сельское поселение. Пашийское сельское поселение1.; Доходы, исполненные в 2009 г.. тыс. руб.; 35 834; 22 969; 6. 63; % к доходам Горнозаводского муниципального района; 8,99; 5,76; 1,55. 2; Доля собственных; доход в, %. 2009 г.; 39; 60; 60. 2010 г.; 46; 53; 53. 3.; Расходы, исполненные в 2009 г.; 42243; 2297; 621. тыс. руб.. % к расходам Горнозаводского муниципального района. 4.; Дефицит (профицит) бюджета в 2009 г.; 6408,9; -10; -51. |
| Выявленные тенденции | - В связи со значительной долей налога на доходы физических лиц в общей структуре собственных доходов бюджета района наблюдается зависимость поступлений в местный бюджет от результатов финансово-хозяйственной деятельности градообразующих предприятий. - В отдельных поселениях на территории района наблюдается повышение зависимости от межбюджетных трансфертов (доля собственных средств сокращается). - Основными направлениями бюджетной политики Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 гг. являются: формирование и утверждение бюджета муниципального района на 3-летний период; обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района; обеспечение исполнения действующих расходных обязательств; проведение анализа эффективности всех расходов бюджета; повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за эффективным расходованием бюджетных средств, строгого учета расходных обязательств, недопущение необоснованного роста кредиторской задолженности, а также повышения качества оказываемых ими услуг, необходимость диверсификации доходной части бюджета по источникам поступлений. |

- 2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

- 2.1. Выявленные возможности развития монотерритории и их использование для преодоления критических рисков

Таблица SWOT-анализа Горнозаводского муниципального района

Преимущества

Экономико-географическое положение

1. Наличие природных ресурсов, имеющих экономическое значение (месторождений полезных ископаемых, лесных, водных, а также рекреационных ресурсов), предопределяющих высокий промышленный потенциал Горнозаводского муниципального района

2. Благоприятное транспортно-географическое положение (наличие железной дороги, автомобильной дороги федерального значения)

Демографическая ситуация, ситуация на рынке труда

1. Сокращение естественной убыли населения (увеличение рождаемости и сокращение смертности населения)

2. Реализация на территории Горнозаводского муниципальной района мероприятий в сфере занятости и трудоустройства

Промышленность, градообразующим предприятие

1. Наличие и готовность к реализации инвестиционных проектов, направленных на реализацию промышленного потенциала Горнозаводского муниципального района

2. Готовность градообразующих предприятий к реализации комплекса мероприятий, направленных на модернизацию или переориентацию производства

Предпринимательство

1. Стабильность показателей динамики развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе за последние три года

2. Готовность органов местного самоуправления к реализации мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

Социальная сфера (образование, здравоохранение)

1. Учреждения в сфере образования и здравоохранения на территории муниципального Горнозаводского района полностью пролицензированы и имеют высокие показатели качества услуг. 2. Активное участие Горнозаводского муниципального района в реализации федеральных и региональных целевых программ в сфере образования и здравоохранения

Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Диверсифицированная структура предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства района, что предполагает наличие нескольких возможностей развития жилищно-коммунального хозяйства района.

Экология

1. Реализация на территории Горнозаводского муниципального района мероприятий целевых программ, направленных на улучшение экологической ситуации и повышение экологической безопасности

Бюджетная система

1. Увеличение доли собственных средств в структуре доходов бюджета Горнозаводского муниципального района за последний финансовый год

2. Наличие разработанных и утвержденных основных направлений бюджетной политики Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 годы

Недостатки

Экономико-географическое положение

1. Наличие экономических трудностей в процессе реализации промышленного потенциала Горнозаводского муниципального района

Демографическая ситуация, ситуация на рынке труда

1. Снижение общей численности постоянного населения Горнозаводского муниципального района. 2. Существенный отток трудоспособного населения из сельских поселений на территории района, вследствие чего показатели миграции населения Горнозаводского муниципального района в 2007-2009 гг. существенно хуже, чем аналогичные среднекраевые показатели.

3. Высокий уровень как зарегистрированной, так и скрытой безработицы. 4. Недостаточно адаптированная к новым экономическим условиям система профессионального образования.

5. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, сложности в трудоустройстве ряда социально-демографических групп.

Промышленность, градообразующим предприятие

1. Неблагоприятная ситуация на градообразующих предприятиях, связанная с последствиями финансового кризиса.

2. Наличие существенных ресурсных, конъюнктурных, социальных и финансовых критических рисков в случае полного прекращения деятельности градообразующих предприятий.

3. Неполное использование промышленными производствами района имеющихся возможностей освоения природно-сырьевой базы Горнозаводского муниципального района.

Предпринимательство

1. Недостаточный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, что является сдерживающим фактором при вовлечении их в хозяйственный оборот. 2. Неразвитость инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, что существенно ограничивает возможности развития малого предпринимательства. 3. Недостаточная активность населения с целью организации собственного дела, связанная в большей степени с наличием негативных ожиданий и неопределенности по поводу будущего.

Социальная сфера (образование, здравоохранение)

1. Наличие на территории Горнозаводского муниципального района малочисленных и высокозатратных школ. 2. Малый процент передачи образовательными учреждениями непрофильных видов деятельности на аутсорсинг. 3. Низкая степень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг в сфере здравоохранения. 4. Недостаток в квалифицированных кадрах учреждений здравоохранения и образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Высокий физический износ муниципального жилищного фонда и увеличения количества граждан, зарегистрированных в домах, признанных аварийными, а также высокий износ оборудования объектов коммунального комплекса.

2. Отсутствие нового строительства многоквартирных домов.

Экология

1. Напряженная экологическая ситуация, о чем свидетельствуют высокие значения показателей загрязнения окружающей среды. Необходимость обеспечения безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь, их размещение в окружающей среде.

Бюджетная система

1. Значительная зависимость доходной части местного бюджета от результатов финансово-хозяйственной деятельности градообразующих предприятий.

2. Необходимость диверсификации доходной части бюджета по источникам поступлений.

| Возможности | Угрозы |
| --- | --- |
| 1. Модернизация имеющихся производственных мощностей градообразующих предприятий, создание необходимой инфраструктуры, что позволит снять напряженность на рынке труда, обеспечить доходную базу бюджета 2. Развитие малого и среднего предпринимательства, что обеспечить диверсификацию экономики, наполнение местного бюджета и создание рабочих мест 3. Снижение напряженности на рынке труда 4. Увеличение и расширение доходной базы бюджета 5. Расширения экспортных возможностей предприятий района 6. Повышение экологической безопасности и улучшение экологической ситуации в Горнозаводском муниципальном районе | 1. Отток трудовых ресурсов с территории 2. Существенное падение объемов производства или ликвидация градообразующих предприятий 3. Ограниченность собственных доходных источников и снижение доходов бюджета в случае ликвидации градообразующих предприятий 4. Снижение объемов предоставляемых коммунальных услуг в результате банкротства предприятий, предоставляющих данные услуги (ООО «Телиэм») 5. Увеличение зависимости экономики района и бюджета района от промышленного сектора 6. Увеличение социальной напряженности на территории района вследствие увольнения сотрудников 7. Макроэкономическая нестабильность |

Выявленные тенденции  развития Горнозаводского муниципального района

На сегодняшний день в Горнозаводском муниципальном районе отмечается нестабильное состояние градообразующих предприятий, от финансовых результатов которых находится в большой зависимости доходная часть бюджета муниципального района. Неблагополучное финансовое состояние градообразующих предприятий в 2009-2010 гг. привело к увеличению зависимости местного бюджета от межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня и, в целом, к ухудшению социально-экономического ситуации на территории района, а также к снижению уровня жизни населения.

В таблице  19  представлены возможный вариант развития социально-экономической сферы Горнозаводского муниципального района в случае не реализации или некачественной реализации мероприятий КИП.

Таблица 19

Прогнозная динамика основных показателей социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района
 (в случае не реализации мероприятий КИП)

| Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число занятых в экономике района, чел. на начало года | 10000 | 9836 | 9792 | 9562 | 9212 | 8926 | 8830 |
| Уровень зарегистрированных безработных в МО, в % от числа экономически активного населения | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| Миграционное движение населения в трудоспособном возрасте, чел. в год | 275 | 280 | 292 | 301 | 312 | 315 | 326 |
| Доля градообразующих предприятий в районном объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, % | 84 | 82 | 78 | 76 | 74 | 72 | 65 |

Таким образом, реализация мероприятий в рамках Комплексного инвестиционного плана на территории Горнозаводского муниципального района является необходимым для улучшения социально-экономического положения региона и повышения финансового благополучия.

Существующее экономическое положение требует совершенствования по следующим направлениям:

- Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района;

- Создание благоприятных условий для диверсификации экономики района и развития инфраструктуры, в том числе за счет стимулирования развития малого и среднего предпринимательства;

-  Обеспечение благоприятных условий жизни на территории района;

- Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации на рынке труда;

- Снижение негативного влияния на экологическую ситуацию в Горнозаводском муниципальном районе.

- 2.2. Постановка целей комплексного инвестиционного плана развития Горнозаводского муниципального района

Главной стратегической целью КИП является создание условий для диверсификации экономики района, а также устранение негативных факторов, сложившихся в социальной, экономической, экологической и финансово-бюджетной сферах развития территории.

Направления реализации мероприятий в рамках КИП и достижения стратегической цели КИП:

1. Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района;

2. Создание благоприятных условий для диверсификации экономики района и развития инфраструктуры:

2.1. Диверсификация производства с учетом перспективных направлений развития района;

2.2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;

3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и стабилизации ситуации на рынке труда  на территории района:

3.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории района;

3.2. Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации на рынке труда;

3.3. Снижение негативного влияния промышленного производства на экологическую ситуацию.

Детализация мероприятий и инвестиционных проектов в рамках каждого направления КИП представлена в таблице 20.

Таблица 20

Детализация мероприятий и инвестиционных проектов в рамках каждого направления КИП

| Наименование направления | Наименование мероприятий/инвестиционных проектов |
| --- | --- |
| 1. Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района |  |
| Мероприятия по повышению конкурентоспособности ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» | Организация производства плавленого глиноземистого клинкера на ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» |
|  | Оптимизация инфраструктуры градообразующего предприятия |
| 2. Создание благоприятных условий для диверсификации экономики района и развития инфраструктуры |  |
| 2.1. Диверсификация производства с учетом перспективных направлений развития района | Добыча хромовой руды подземным способом |
|  | Разработка месторождения габродиабаза |
|  | Строительство завода по производству плит OSB |
|  | Строительство деревоперерабатывающего комбината (глубокая переработка древесины хвойных и лиственных пород, производство древесного и активированного угля) |
| 2.2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |
|  | Содействие развитию лизинга |
|  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции |
|  | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
|  | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |
| 3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и стабилизации ситуации на рынке труда на территории района |  |
| 3.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории района | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Горнозаводского муниципального района |
|  | Модернизация коммунальной инфраструктуры |
| 3.2. Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации на рынке труда | Опережающее профессиональное обучение находящихся под угрозой увольнения |
|  | Организация общественных работ, временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами, и граждан, ищущих работу |
|  | Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы |
|  | Стимулирование развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан |
| 3.3. Снижение негативного влияния промышленного производства на экологическую ситуацию | Охрана атмосферного воздуха |
|  | Охрана водных объектов |
|  | Утилизация отходов производства и потребления |
|  | Рекультивация нарушенных земель |

- 2.3. Сроки и этапы реализации Комплексного инвестиционного плана развития Горнозаводского муниципального района

Реализация КИП будет осуществляться в два этапа, что позволит обеспечить сбалансированное использование финансовых ресурсов:

2011 - 2012 гг. - «Стабилизация»:

- в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных и создание новых производств), не предполагающая существенного роста;

- в муниципальной сфере - оптимизация расходов местного бюджета;

2013 - 2015 гг. – «Развитие»:

- в реальном секторе экономики – завершение реализации инвестиционных проектов, выход отдельных модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; начало активного роста объемов производства, налоговых отчислений, доходной базы местного бюджета;

- в муниципальной сфере - рост доходной части местного бюджета, переход к активной инвестиционной политике, в том числе - в объекты социальной сферы.

Сроки реализации КИП установлены в соответствии со следующими критериями:

- численность трудовых ресурсов, высвобождаемых с градообразующих предприятий в каждом году с учетом необходимости обеспечения их занятости;

- сроки реализации краевых и федеральных целевых программ, включающих проекты и мероприятия КИП;

-    прогнозные показатели социально-экономического развития территории;

- сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в КИП.

Инвестиционные проекты, включенные в КИП, и сроки их реализации напрямую связаны с задачами в рамках реализации КИП с учетом установленных этапов. План по мероприятиям и этапам представлен в таблице 21.

Таблица 21

Сроки реализации блоков мероприятий Комплексного инвестиционного плана Горнозаводского муниципального района

| Наименование блока | 1. Стабилизация |  |  | 2. Развитие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. Уменьшение зависимости экономики района от финансовых результатов деятельности градообразующих предприятий |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района | + | + | + | - | - | - |
| 2. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Диверсификация производства с учетом перспективных направлений развития района | - | + | + | + | + | + |
| 2.2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства | + | + | + | + | - | - |
| 3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и стабилизации ситуации на рынке труда на территории района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории района | + | + | + | + | + | + |
| 3.2. Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации на рынке труда | + | + | + | + | + | + |
| 3.3. Снижение негативного влияния промышленного производства на экологическую ситуацию | + | + | + | + | + | + |

2.3. Применение сценарных условий, методология оценки рисков в рамках Комплексного инвестиционного плана Горнозаводского муниципального района

Для определения возможных направлений развития экономики территории с учетом существующих тенденций, возможностей и угроз в данном документе применяются сценарные условия.

- Сценарными условиями являются объективные обстоятельства, влияющие на реализацию КИП.

- Сценарные условия используются при определении целевых показателей оценки эффективности КИП и входящих в него мероприятий, разбитых по направлениям.

- Сценарные условия напрямую связаны с рисками, возникающими при реализации КИП.

В ходе реализации мероприятий КИП могут возникать специфические и неспецифические (типовые) риски.

Источниками неспецифических (типовых) рисков могут являться внешние и внутренние факторы (таблица 22).

Внешние типовые риски носят конъюнктурный характер, являются неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты. К таким рискам относятся, прежде всего, политические, юридические и экономические риски.

Внутренние типовые риски обусловлены наличием проблемных ситуаций в сфере маркетинга, стратегией реализации проектов.

Таблица 22

Неспецифические (типовые) риски, возникающие при реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана Горнозаводского муниципального района

| Вид риска | Причины возникновения |
| --- | --- |
| 1. Внешние риски |  |
| 1.1. Юридические | Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства. Коллизия нормативных правовых актов, несовершенство юридической техники. |
| 1.2. Экономические, в том числе: |  |
| 1.2.1. Риск неблагоприятной социально-экономической ситуации | Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры (например, уровня цен на социально значимые товары), усиление социальной напряженности на территории района (вследствие несовершенства региональной политики в сфере социальной защиты и поддержки населения и т.п.) |
| 1.2.2. Риск изменения экономической обстановки в муниципальном образовании в связи с изменениями функционирования основных градообразующих предприятий | Неблагоприятная конъюнктура рынка, усиление кризисных явлений в экономике. Активизация деятельности конкурентов. Снижение спроса на выпускаемую продукцию; появление на рынке товаров-субститутов. |
| 2. Внутренние риски |  |
| 2.1. Маркетинговый риск | Неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей стратегии развития, отставание от конкурентов. Не отражающий реальное состояние дел мониторинг состояния рынка, влияющее на несвоевременное принятие мер с целью адаптации к изменившимся условиям. |
| 2.2. Риск «форс-мажорных» обстоятельств | Получение убытков из-за наступления непредвиденных обстоятельств, либо обстоятельств непреодолимой силы. |
| 2.3. Риск ухудшения экономической обстановки в связи с изменениями на градообразующем предприятии | Износ оборудования и устаревание технологии производства, влияющее на снижение конкурентоспособности продукции. Рост задолженности как перед кредиторами, так и перед персоналом предприятия. |

При реализации отдельных мероприятий КИП Горнозаводского муниципального района могут возникать так называемые специфические риски. Возникновение специфических рисков связано с различиями и особенностями реализуемых мероприятий КИП в областях нормативного правового регулирования, технико-производственных процессов, экономико-финансовых и управленческо-административных взаимоотношений.

В рамках данного КИП рассматриваются 3 сценария развития:

- инерционный, отражающий перспективу развития района при сохранении наметившихся тенденций в экономической и социальной сферах;

- пессимистический, предусматривающий наступление рисков при реализации КИП;

- модернизационный, отражающий развитие района при преодолении наметившихся негативных тенденций в экономической и социальной сферах.

- Инерционный сценарий развития

Инерционный сценарий отражает перспективу развития территории при сохранении наметившихся тенденций в социальной сфере и экономике, с учетом воздействия вышеописанных угроз. Данный вид сценария используется как основа для разработки альтернативных вариантов развития.

При инерционном сценарии управленческие решения не обеспечивают улучшения ситуации к лучшему. Регион не имеет возможности привлечь дополнительные внешние инвестиции в развитие критических сфер: инженерную инфраструктуру и социальные направления. Задача местной власти заключается в отслеживании состояния и решении возникающих проблем по принципу «латания дыр» — при наличии финансовой поддержки на региональном и федеральном уровне.

В рамках инерционного сценария регион сохраняет сложившуюся структуру отраслевого производства. При этом усилия руководства градообразующего предприятия позволяют поддерживать достигнутые объемы производства. Поставленные цели развития не достигаются. Сохраняется низкое качество профессиональной подготовки кадров, менеджеры не способны принять правильных управленческих решений, приводящих к обновлению программы развития предприятия.

Новые отрасли экономики и социальная сфера не получают должного развития, рабочие места практически не создаются. В результате прогрессирует снижение уровня и качества жизни, увеличивается скрытая безработица. Регион теряет кадры в результате непрекращающейся эмиграция населения трудоспособных возрастов.

При отсутствии дополнительных внешних инвестиций в развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры территории, вероятность развития событий по инерционному сценарию оценивается как умеренная или средняя, поскольку существует реальная угроза развития района по пессимистическому сценарию.

- Пессимистический сценарий развития

Пессимистический сценарий реализуется при крайне неблагоприятном сочетании внутренних и внешних рисков, неблагоприятной конъюнктуре на основные виды продукции и давлении других обстоятельств. Сценарий отражает перспективу развития территории при усугублении наметившихся тенденций в социальной и экономической сферах. При этом управленческие решения не обеспечивают даже стабилизации ситуации.

Политика руководства градообразующих предприятий не позволяет поддерживать достигнутые объемы производства, объемы выручки на предприятиях падают, происходят существенные кадровые сокращения. Градообразующие предприятия, не имея возможности сохранить квалифицированные кадры и произвести необходимые инвестиции в развитие производственной базы, теряют позиции на рынке.

Ухудшение состояния предприятия влечет за собой кризис в коммунальном хозяйстве. При этом возникает устойчивая взаимосвязь: кризис коммунального хозяйства (например, канализации) создает проблемы для завода, который может быть остановлен.

Кризис градообразующего предприятия лишает перспектив развития связанных с ним субъектов малого бизнеса. Сокращается внутренний платежеспособный спрос и объем собственных доходов местного бюджета.

Уменьшение количества экономически активного населения неизбежно сократит платежеспособный спрос на территории. Это отразится на субъектах малого и среднего предпринимательства и, следовательно, приведет к уменьшению доходной часть бюджета. Несвоевременная реконструкция инженерной инфраструктуры приведет к 100%-ному износу коммуникаций. В итоге функционирование нового бизнеса в регионе станет невозможным.

В конечном итоге Горнозаводский муниципальный район окончательно теряет перспективы развития, превращаясь в глубоко депрессивную территорию, увеличивая нагрузку на краевой и федеральный бюджеты.

- Модернизационный сценарий развития.

Модернизационный сценарий отражает перспективу развития территории при преодолении наметившихся негативных тенденций в социальной и экономической сферах, с учетом элиминирования вышеописанных внешних и внутренних угроз. Основным условием развития сценария является опережающее привлечение инвестиций в инженерную инфраструктуру и социальную сферу.

В рамках модернизационного сценария регион оптимизирует структуру отраслевого производства, уходит от монопрофильности экономики.

При этом усилия менеджмента градообразующих предприятий позволяют поддерживать инвестиции в модернизацию производства и развитие кадрового потенциала.

Намеченные цели КИП достигаются в полном объеме. Результатом данного сценария будет формирование новой структуры экономики, повышение уровня жизни на территории, рост благосостояния жителей.

# 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КИП

- 3.1. Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района

На территории трех основных монопрофильных поселений Горнозаводского муниципального района расположены три градообразующих предприятия:

- ОАО «Горнозаводскцемент» (Горнозаводское городское поселение);

- ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» (Пашийское сельское поселение);

- ОАО «Телиэм» (Теплогорское сельское поселение).

Анализ финансово-экономического состояния предприятий представлен в первом разделе КИП.

С целью преодоления негативных последствий финансового кризиса, стабилизации ситуации в социальной сфере поселений, в рамках деятельности градообразующих предприятий предусмотрены мероприятия, позволяющие повысить конкурентоспособность продукции и выход на новые рынки сбыта.

- 3.1.1. Мероприятия по повышению конкурентоспособности 
ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод»

Таблица 23

Перечень инвестиционных проектов по модернизации производства градообразующего предприятия ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Общий объем финансирования, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация производства Пашийский металлургическо-цементный завод» |  |
| 1.1. | Организация производства плавленого глиноземистого клинкера на ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» | 271,834 |
|  | 1.1.1. Оптимизация инфраструктуры градообразующего предприятия |  |
|  | Развитие котельной (реконструкция тепловых сетей) | 89,9 |
|  | Укрепление плотины и перенос инженерных сетей на поверхность | 7,247 |

Реализация инвестиционных проектов позволит ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» провести модернизацию и повысить конкурентоспособность за счет создания нового производства и оптимизации инженерной инфраструктуры. Указанные мероприятия создадут возможность снижения издержек производства нового продукта, осуществления бесперебойного подвоза необходимого сырья и материалов, вывоза готовой продукции.

Мероприятия по оптимизации инфраструктуры имеют социальную направленность, позволяют обеспечить безопасность жизнедеятельности населения Пашийского сельского поселения, стабильное снабжение тепловой энергией поселка.

Проект «Организация производства плавленого глиноземистого клинкера на ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод»

| Описание производимого товара |  |  |  |  | Плавленый глиноземистый клинкер является основным сырьем для производства глиноземистого цемента по качеству сопоставимому с импортными аналогами высококачественных цементов. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период финансирования | Частные инвестиции (в том числе заемные и собственные средства инвестора) |  |  |  |  |  |  | Финансирование создания инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта, за счет средств федерального бюджета |  |  | Всего |
| 2011 г. | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 211,834 |  |  | 261,834 |
| 2012 г. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 10,0 |
| Итого | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 211,834 |  |  | 271,834 |
| Сроки реализации и окупаемости проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации |  |  | 1,5 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости |  |  | 1,83 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида продукции |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Годовой объем выпуска |  | Предполагаемая средняя цена за ед. с НДС (руб.) |  |  |
| Глиноземистый цемент ГЦ-50,60 |  |  |  |  |  | тонн | 11000 |  | 16520 |  |  |
| ГГРЦ |  |  |  |  |  | тонн | 1000 |  | 12980 |  |  |
| Эффекты от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на полную проектную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| Средний уровень заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18333 |  |
| Маркетинговые исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика рынка сбыта продукции |  |  |  | Рынок РФ, стран СНГ, расширение рынка сбыта за счет импортозамещения высококачественными цементами |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о конкурентах |  | Группа Лафарж (Кернеос) – Франция, Англия; Китай - доля на рынке РФ с 2003 по 2009 г. увеличилась до 18% Турция – доля на рынке РФ с 2003 по 2009 г. увеличилась до 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщики сырья |  | Боксит – холдинг РУСАЛ, ОАО «Севуралбокситруда» Известняк – Пашийский карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проработка проекта |  | Проводятся предпроектные проработки по концептуальному выбору агрегата для плавления, осуществляется сбор экспертных заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта (формирования инвестиционной площадки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Проектная мощность | Наличие проектной документации | Обоснование необходимости реализации, социальный эффект |  |  |
| Подвод магистрального газопровода | 1,5 км | В разработке | Обеспечение производственных нужд с учетом модернизации производства, повышение потребности в энергоресурсах (газе). |  |  |
| Строительство автомобильной дороги | 1,5 км | В разработке | Обеспечение бесперебойной подачи произведенного клинкера к производственным мощностям по производству готовой продукции предприятия. На данный момент транспортировка продукции и сырья осуществляется по железной дороге и не позволяет обеспечить бесперебойность и непрерывность производственного процесса. В дальнейшем это приведет к снижению рентабельности нового производства. |  |  |
| Строительство автомобильного моста через реку Вижай, протекающую по территории промышленной площадки | 128 м2 (32м×4м) | В разработке | Обеспечение бесперебойного, автономного подвоза сырья и материалов. По объекту предполагается движение большегрузных машин. |  |  |
| Подготовка промышленной площадки для строительства | 4000 м2 | В разработке | Оптимизация производственных площадей, снос объектов, не используемых в текущей деятельности |  |  |
| Развитие котельной (реконструкция тепловых сетей) | 6 км | В разработке | Обеспечение тепловой энергией поселка, производственных нужд |  |  |
| Укрепление плотины и перенос инженерных сетей на поверхность | 2114м3 | Разработана, требуется корректировка | Обеспечение безопасности и хозяйственных нужд населения. |  |  |
| Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  | 2011г. | Итого |
| Подвод магистрального газопровода |  |  |  | 2,447 | 2,447 |
| Строительство автомобильной дороги |  |  |  | 31,6 | 31,6 |
| Строительство автомобильного моста через реку Вижай, протекающую по территории промышленной площадки |  |  |  | 62,3 | 62,3 |
| Подготовка промышленной площадки для строительства |  |  |  | 18,34 | 20,5 |
| Развитие котельной (реконструкция тепловых сетей) |  |  |  | 89,9 | 89,9 |
| Укрепление плотины и перенос инженерных сетей на поверхность |  |  |  | 7,247 | 7,247 |
| Итого: |  |  |  | 211,834 | 211,834 |

Проект «Развитие котельной (реконструкция тепловых сетей)»

| Краткое описание инвестиционного проекта | В рамках проекта предполагается перекладка и переход на четырехтрубную систему передачи тепла и горячего водоснабжения. Тепловые сети находятся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель реализации | - Обеспечение производственных потребностей ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» при реализации проекта по модернизации производства градообразуюшего предприятия; - Бесперебойное обеспечение тепловой энергией Пашийского сельского поселения с использованием энергосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование социального эффекта | Стабильное обеспечение территории Пашийского сельского поселения тепловой энергией. Снижение стоимости тепловой энергии для потребителей, проживающих в Пашийском сельском поселение за счет энергосберегающих технологий и уменьшения потерь в сетях Снятие угрозы останова котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование необходимости реализации проекта | Существующая инфраструктура требует полной замены. Потери в сетях достигают 40% , являются невосполнимыми и приводят росту кредиторской задолженности предприятия, обслуживающего сети. С целью оптимизации необходим переход на четырехтрубную систему передачи тепловой энергии как более экономичную для населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период финансирования |  | Собственные средства |  | Финансирование создания инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта, за счет средств федерального бюджета |  |  |  | Всего |
| 2011 г. |  | - |  | 89,9 |  |  |  | 89,9 |
| Итого |  | - |  | 89,9 |  |  |  | 89,9 |
| Сроки реализации и окупаемости проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации |  |  | 2 года |  |  |  |  |  |
| Производственные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ/объектов |  |  |  |  | Ед. изм. | Объем |  |  |
| Перекладка тепловых сетей |  |  |  |  | км | 6,0 |  |  |
| Объемы производства тепловой энергии после выхода на полную проектную мощность (справочно) |  |  |  |  | Гкал в час | 30 (5 котлов) |  |  |
| Эффекты от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на полную проектную мощность |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Средний уровень заработной платы |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
| Общая площадь территории, на которой планируется обеспечение тепловой энергией за счет объекта |  |  |  |  |  |  | 693 гектара |  |

Проект «Укрепление плотины и перенос инженерных сетей на поверхность»

| Краткая характеристика инвестиционного проекта | Проект предполагает работы по укреплению плотины, в том числе подводные работы и бетонные работы, в связи со значительным износом. Реализация проекта позволит обеспечить необходимый для жизнедеятельности населения Пашийского сельского поселения уровень безопасности объекта. На сегодняшний день объект находится на балансе предприятия ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень и стоимость работ, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименования работа |  |  | Проектная мощность |  | Проектная документация | Объем финансирования |  |
| Укрепление плотины (подводные работы и бетонные работы) |  |  | 2114м3 |  | Разработана, необходима корректировка | 3,730 |  |
| Перенос сетей газопровода |  |  | 100 м |  | В разработке | 1,670 |  |
| Перенос сетей водопровода |  |  | 100 м |  | В разработке | 1,847 |  |
| Социальные эффект и обоснование необходимости реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящий момент имеется значительный износ объекта. Последняя реконструкция проведена в 1952-1954 гг. Пруд, образованный плотиной, имеет промышленное, бытовое и рыбохозяйственное значение. Укрепление плотины и перенос коммуникаций позволит повысить безопасность всего сооружения и безопасность использования пруда для жизнедеятельности населения Пашийского сельского поселения. Согласно действующего законодательства и в соответствии с предписанием надзорных организацией, необходимо переложить трубопроводы протяженностью 100 м, выведя их на поверхность (газопровод и трубопровод). |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Период финансирования | Собствен-ные средства |  |  | Финансирование создания инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта, за счет средств федерального бюджета |  |  | Всего |
| 2011 г. | - |  |  | 7,247 |  |  | 7,247 |
| Итого | - |  |  | 7,247 |  |  | 7,247 |
| Сроки реализации и окупаемости проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации |  | 1 год |  |  |  |  |  |

- 3.2.  Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики района

- 3.2.1. Диверсификация производства с учетом перспективных направлений развития района

В раздел включены инвестиционные проекты, позволяющие достичь значительного экономического и социального эффекта для монопрофильных поселений Горнозаводского муниципального района.

Основные направления реализации представленных инвестиционных проектов:

- добыча полезных ископаемых;

- глубокая деревообработка.

Реализация инвестиционных проектов позволяет создать более 800 постоянных рабочих мест с высоким уровнем требований к специализации и профессиональному уровню. Общий объем создаваемых активов более 4,4 млрд. руб.

Социальный эффект от реализации проектов также выражается в создании транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для обеспечения жизнедеятельности и развития монопрофильных поселений Горнозаводского муниципального района.

Краткая характеристика инвестиционных проектов в рамках направления  приведена в таблице 24.

Таблица 24

Краткая характеристика инвестиционных проектов в рамках направления «Диверсификация производства»

| Наименование инвестиционного проекта | Предполагаемая форма поддержки | Количество создаваемых рабочих мест | Стоимость инвестиционного проекта, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Добыча хромовой руды подземным способом | Создание необходимой инфраструктуры | 300,00 | 2299,02 (с учетом финансирования создания инфраструктуры) |
| Разработка месторождения габбродиабаза | Создание необходимой инфраструктуры, кредитные ресурсы | 55,00 | 608,60 (с учетом финансирования создания инфраструктуры) |
| Строительство завода по производству плит OSB | Кредит/кредитная линия Внешэкономбанка | 200,00 | 1100,00 |
| Строительство деревоперерабатывающего комбината (глубокая переработка древесины хвойных и лиственных пород, производство древесного и активированного угля | Создание необходимой инфраструктуры | 340,00 | 250,60 |
| Итого: |  | 895,00 | 4258,22 |

Проект «Добыча хромовой руды подземным способом»

| Краткая характеристика инвестиционного проекта |  |  |  | В рамках проекта предполагается отработка месторождения хромовых руд с учетом перспективного освоения промежуточного участка и забалансовых руд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период финансирования | Собственные средства |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Всего |
| 2011-2015 гг. | 1222,8 |  |  |  |  |  |  | 66,47004 |  |  | 1289,27 |
| 2016-2020 гг. | 543,39 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 543,39 |
| 2021-2025 | 385,9 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 385,9 |
| 2026-2030 | 80,46 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 80,46 |
| Итого | 2 232,55 |  |  |  |  |  |  | 66,47004 |  |  | 2 299,02 |
| Сроки реализации и окупаемости проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации |  |  | 20 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости |  |  | 7,6 (10 лет дисконтированный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида продукции |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Годовой объем выпуска |  | Предполагаемая средняя цена за ед. с НДС (руб) |  |  |
| Хромовая руда |  |  |  |  | тонн |  | 195 тыс. т |  | 4 500 руб./т |  |  |
| Эффекты от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на полную проектную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| Средний уровень заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 400 руб. |  |
| Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  | Создание рабочих мест для жителей Теплогорского сельского поселения. Развитие инфраструктуры Горнозаводского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Характеристика рынка сбыта продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хромовая руда используется в металлургической промышленности (производство ферросплавов и сталелитейная отрасль), в производстве огнеупорных изделий, в химической промышленности (производство дубильных веществ и красителей). Спрос на хромовое сырье со стороны российских потребителей удовлетворяется менее чем на половину Таким образом, одной из функций инвестиционного проекта является импортозамещение. Основные потребители: ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»; ЗАО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловска обл.); ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» (Ленинградская обл.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проработка проекта |  | Наличие выбранной и согласованной инвестиционной площадки. Лицензия на добычу полезных ископаемых Бизнес-план Технико-экономическое обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта (формирования инвестиционной площадки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Проектная мощность | Наличие проектной документации | Обоснование необходимости реализации, социальный эффект |  |  |
| Газопровод Сараны-Лаки | 4,85 км | В разработке | Обеспечение производственных нужд, возможность обеспечения газоснабжением п. Лаки |  |  |
| Двухцепная ВЛ – 110 кВ | 4,5 км | В разработке | Обеспечение производственных нужд |  |  |
| Автомобильная дорога | 2,3 км. | В разработке | Возможность организации подвоза работников к объекту инвестиций |  |  |
| ГПП 110/6 кВ КТПБ (М)-110-5АН-110/6-2×6300 | 1 шт. | В разработке | Обеспечение производственных нужд |  |  |
| Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  | 2011г. | Итого |
| Участок автомобильной дороги от Теплогорского сельского поселения до объекта инвестиций |  |  |  | 48,4 | 48,4 |
| Газопровод Сараны-Лаки |  |  |  | 7,91284 | 7,91284 |
| Двухцепная ВЛ – 110 кВ |  |  |  | 3,79119 | 3,79119 |
| ГПП 110/6 кВ КТПБ (М)-110-5АН-110/6-2×6300 |  |  |  | 6,36601 | 6,36601 |
| Итого: |  |  |  | 66,47004 | 66,47004 |

Проект «Разработка месторождения габбро-диабаза»

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткая характеристика инвестиционного проекта |  | В рамках проекта планируется осуществление добычи габбродиабаза открытым способом с плановым объёмом производства до 1,5 млн. тонн в год. Учредители предприятия рассматривают вопрос о переводе места регистрации ООО «Центрнеруд» в Горнозаводск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание производимого товара, услуги, работы |  |  |  | В качестве продукта выступают все фракции щебня, предусмотренные ГОСТ из габбродиабаза,. Лещадность (характеристика формы зерен щебня) менее 5-7% - I группа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициатор инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Росскат» |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период финансирования | Собственные средства |  |  |  |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников) |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Всего |
| 2010 г. | 4,2 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | 4,2 |
| 2011 г. | 42,2 |  |  |  |  | 342,2 |  |  |  |  |  | 220 |  |  | 604,4 |
| Итого | 46,4 |  |  |  |  | 342,2 |  |  |  |  |  | 220 |  |  | 608,6 |
| Сроки реализации и окупаемости проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации |  |  | Реализация проекта составит 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости |  |  | Срок окупаемости 6-7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида продукции, товара, услуги, работы |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Годовой объем выпуска |  |  | Предполагаемая средняя цена за ед. |  |  |
| Щебень из габбро-диабаза фракций 5-20, 20-40, 40-70, 0-40 и 0-70 мм |  |  |  |  |  |  |  | тонна |  | 1,5 млн. |  |  | 400 руб./т |  |  |
| Эффекты от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на полную проектную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 рабочих мест |  |  |  |  |
| Средний уровень заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 – 16 500 руб. |  |  |  |  |
| Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  | Создание лесных дорог, которые могут использовать иные хозяйствующие субъекты и пожарные отряды для тушения лесов в случае возникновения лесных пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ежегодно поступающих средств в бюджет (млн. руб.), в т. ч.: - в федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 809 |  |
| - в бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 670 |  |
| - в бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 |  |
| Маркетинговые исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщики сырья |  |  |  |  |  |  | Пермвзрывпром; Автотрак Пермь, Лукойл Пермь. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень документов, касающихся согласования места расположения земельного участка (условий аренды помещения) для размещения производственных мощностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор аренды участка лесного фонда с Агентством по природопользованию Пермского края. |  |  |  |  |
| Перечень долгосрочных контрактов, соглашений о намерениях, подтверждающих наличие договоренностей о поставках сырья, наличие плана сбыта продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лицензия ПЕМ 01154 ТЭ на разработку месторождения габбро-диабаза «Рассохинская дайка». |  |  |  |  |

| Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта (формирования инвестиционной площадки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Проектная мощность | Наличие проектной документации | Обоснование необходимости реализации, социальный эффект |  |  |
| Железнодорожный тупик | 12 км | В разработке | Обеспечение подвоза сырья и материалов к объекту инвестиций, повышение рентабельности производства за счет оптимизации процессов транспортной инфраструктуры |  |  |
| Автомобильная дорога с грунтовым покрытием | 9 км | В разработке |  |  |  |
| Понижающая подстанция 110\6 кВ и линия электропередач до места расположения завода | 4,7 км | В разработке | Обеспечение производственных нужд, обеспечение мощностей, необходимых для развития предприятия |  |  |
| Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  | 2011г. | Итого |
| Железнодорожный тупик |  |  |  | 120 | 120 |
| Автомобильная дорога с грунтовым покрытием |  |  |  |  |  |
| Понижающая подстанция 110\6 кВ и линия электропередач до места расположения завода |  |  |  | 100 | 100 |
| Итого: |  |  |  | 220 | 220 |

Проект «Строительство завода по производству плит OSB»

| Сводные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткая характеристика инвестиционного проекта |  |  |  |  | Строительство завода по производству плит OSB |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание производимого товара, услуги, работы |  |  |  |  | Ориентированно-стружечные плиты – это плитный материал для деревянного домостроения |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициатор инвестиционного проекта |  |  |  |  | ООО «Добрянский ЛПК» Учредители предприятия рассматривают вопрос о регистрации ООО «Горнозаводский ЛПК». |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период финансирования | Собственные средства |  |  |  |  | Заемные средства |  |  |  |  |  | Всего |
| 2011 г. | 100 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1100 |
| Итого | 100 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1100 |
| Предполагаемая структура и порядок финансирования, в зависимости от формы финансовой или инфраструктурной поддержки |  |  |  |  |  | Оборудование - 517млн. руб. Строительно-монтажные работы – 241 млн. руб. Страховые платежи – 41 млн. руб. Прочие – 201 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации и окупаемости проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации |  |  |  |  |  | 2011 год (12 месяцев) |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости |  |  |  |  |  | 42 месяца |  |  |  |  |  |  |
| Производственные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида продукции, товара, услуги, работы |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Годовой объем выпуска |  |  |  |  | Предполагаемая средняя цена за ед. |
| Плита OSB – 2 |  |  |  | м3 |  |  | 50 тыс. м3 |  |  |  |  | 13 600 руб./м3 |
| OSB – 3 |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая текущая стоимость проекта (NPV), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 000 тыс. руб. |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,3 |  |  |
| Эффекты от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на полную проектную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 человек |  |  |  |
| Средний уровень заработной платы |  |  |  |  |  |  | 20 тыс. руб./мес. |  |  |  |  |  |
| Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта |  |  | Улучшение состояния окружающей среды (в лесных массивах) за счет снижения уровня пожароопасности, вследствие утилизации листвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ежегодно поступающих средств в бюджет (млн. руб.), в т.ч.: - В федеральный бюджет - В бюджет Пермского края - В бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | - 50 млн.руб. - 33 млн.руб. - 2 млн.руб. |  |  |  |  |
| Маркетинговые исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В России производство плит OSB отсутствует. В 2010 году импорт плит OSB оценивается в 360 тыс. м3. |  |
| Конкуренция (основные конкуренты и принадлежащая им доля рынка) |  |  |  |  |  |  |  | На территории Российской Федерации отсутствуют |  |  |  |  |
| Поставщики сырья |  | - Собственные лесозаготовки - Наличие предварительного согласия администрации Горнозаводского района на аренду расчетной лесосеки в объеме 60 тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень документов, касающихся согласования места расположения земельного участка (условий аренды помещения) для размещения производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  | Согласие администрации Горнозаводского муниципального района на выделение земельного участка площадью 10 га в районе пос. Теплая Гора (Письмо от 17.12.2010 № 1119-36-2027) |  |  |  |  |
| Перечень долгосрочных контрактов, соглашений о намерениях, подтверждающих наличие договоренностей о поставках сырья, наличие плана сбыта продукции |  |  |  |  |  |  |  | Наличие предварительного согласия администрации Горнозаводского района на аренду расчетной лесосеки в объеме 60 тыс.м3 |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработаны бизнес-план проекта и ПСД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проект «Строительство деревоперерабатывающего комбината (глубокая переработка древесины хвойных и лиственных пород, производство древесного и активированного угля»

| Описание производимого товара |  |  |  | Высушенный обрезной пиломатериал, опилочные брикеты, древесный уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта |  |  |  | ООО ЛПК «Бисер» |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период финансирования | Собственные средства |  |  |  |  | Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников) |  |  |  | Всего |
| 2011 г. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2012 г. | 45 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 105 |
| 2013 г. | 45 |  |  |  |  | 56,6 |  |  |  | 101,6 |
| Итого | 120 |  |  |  |  | 116,6 |  |  |  | 236,6 |
| Сроки реализации и окупаемости проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период реализации |  | 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости |  | 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида продукции |  |  | Ед. изм. |  | Годовой объем выпуска |  | Предполагаемая средняя цена за ед. с НДС (руб) |  |  |  |
| Пиломатериалы |  |  | м3 |  | 42000 |  | 8000 |  |  |  |
| Опилочные брикеты |  |  | т |  | 7920 |  | 4500 |  |  |  |
| Древесный уголь |  |  | т |  | 7800 |  | 10000 |  |  |  |
| Финансовые характеристики проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая текущая стоимость проекта (NPV), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 246490 |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |
| Индекс доходности дисконтированных инвестиций (PI), % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |
| Эффекты от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на полную проектную мощность |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |
| Средний уровень заработной платы |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |
| Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  | Развитие инфраструктуры близлежащих поселков ст.Бисер и Бисер |  |  |  |  |
| Бюджетные эффекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ежегодно поступающих средств в бюджет (млн. руб.), в т.ч.: - в федеральный бюджет - в бюджет Пермского края - в бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 26 17 3 |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для выхода на заявленные мощности необходимо увеличение арендованного участка леса с 46000 м3 в год, имеющихся у ООО «ЛПК-Бисер» на данный момент, до 150000 м3 в год. После реализации проекта возможно перспективное развитие по следующим направлениям: за счет использования тепловой энергии, выделяемой при производстве древесного угля посредством пиролиза, реализуется проект по строительству тепличного хозяйства (круглогодичное производство овощей и зелени), а также проект по производству электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта (формирования инвестиционной площадки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Проектная мощность | Наличие проектной документации | Обоснование необходимости реализации, социальный эффект |  |  |
| Асфальтовые дороги и развязки | 2 км | В разработке | Обеспечение достижения требуемых объемов производства за счет бесперебойного подвоза сырья и материалов к предприятию, и вывоза готовой продукции. Существующие дороги не позволяют обеспечить снабжение предприятия в необходимом при выходе на полную проектную мощность уровне. |  |  |
| Трансформаторная подстанция | 400 кВА | В разработке | Обеспечение производственных нужд. Существующих мощностей не достаточно для выхода предприятия на полную проектную мощность |  |  |
| Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  | 2011г. | Итого |
| Асфальтовые дороги и развязки |  |  |  | 12 | 12 |
| Трансформаторная подстанция |  |  |  | 2 | 2 |
| Итого: |  |  |  | 14 | 14 |

- 3.2.2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства

Горнозаводский муниципальный район испытывает серьезную потребность в оживлении деловой активности в сфере малого и среднего предпринимательства, в развитии системной поддержки предпринимателей и улучшении инфраструктуры района.

С целью ускорения темпов развития малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района сформирована и планируется к утверждению муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Горнозаводского муниципального района на период 2011-2013 гг.»

Основные цели муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Горнозаводского муниципального района на период 2011-2013 гг.»:

- создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его государственной и муниципальной поддержки;

- повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач территории.

Ключевые задачи, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства:

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие механизмов финансово-кредитной поддержки, направленных на повышение инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве;

- внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого и среднего предпринимательства, в том числе подготовка и поддержка стартап - проектов;

- внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, развитие у нее интереса и мотивации к созданию собственного бизнеса;

- создание системы, способствующей продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональный и межрегиональный рынки;

- улучшение инвестиционного (предпринимательского) климата Горнозаводского муниципального района.

Основные мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Горнозаводского муниципального района на период 2011-2013 гг.»:

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования;

2. Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. Содействие развитию лизинга

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Потребность в финансировании мероприятий из всех источников на реализацию программы по развитию малого и среднего предпринимательства до 2015 гг. составит 67 000 тыс. рублей (таблица 26).

Таблица 26

Потребность в финансировании мероприятий из всех источников на реализацию программы по развитию малого и среднего предпринимательства до 2015 гг.

| Источник финансирования | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011- 2013 годы | 2014 год* | 2015 год* | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 4 650 | 7 150 | 14 250 | 26 050 | 14 250 | 14 250 | 54 550 |
| Региональный бюджет (Пермский край) | 5 080 | 4 730 | 600 | 10 410 | 600 | 600 | 11 610 |
| Бюджет Горнозаводского муниципального района | 270 | 120 | 150 | 540 | 150 | 150 | 840 |
| ИТОГО | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 37 000 | 15 000 | 15 000 | 67 000 |

* При условии утверждения программы развития малого и среднего предпринимательства на соответствующий период.

Планируемые к достижению основные показатели развития малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района до 2015 г. представлены в таблице 27.

Таблица 27

Планируемые к достижению основные показатели развития малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района до 2015 г.

| № п\п | Наименование показателя | Ед. изм. | ОЦЕНКА | ПРОГНОЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Число субъектов малого предпринимательства, всего | Ед. | 522 | 550 | 580 | 610 | 625 | 680 |
| 2 | Число субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения | Ед. | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
| 3 | Численность занятых в сфере малого предпринимательства | Чел. | 750 | 780 | 815 | 835 | 860 | 890 |
| 4 | Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к экономически активному населению | % | 7,0 | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,4 | 8,5 |
| 5 | Доля продукции, отгруженной малыми предприятиями, в общем объеме отгруженной продукции | % | 10,3 | 11,5 | 13,0 | 14,0 | 15,5 | 16,5 |

- 3.3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и стабилизации ситуации на рынке труда  на территории района

- 3.3.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории района

В разделе представлены проекты, позволяющие обеспечить условия для повышения качества жизни населения на территории монопрофильных поселений.

К таким мероприятиям относятся:

- капительный ремонт многоквартирных домов в монопрофильных поселениях;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение негативного влияния промышленных предприятий на экологическую ситуацию в Горнозаводском муниципальном районе.

Объемы финансирования и детализированный перечень мероприятия представлены в таблице 28.

Таблица 28

Объемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

| Горнозаводское городское поселение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Общая площадь, подлежащая ремонту | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет МО | Частные инвестиции |
| 2011г. | 19 970 кв. м. | 22,9 | 19,610 | 2,150 | 1,140 |
| 2012-2013 гг. | 37 434 кв. м. | 42,9 | 36,737 | 4,018 | 2,145 |
| 2014-2015 гг. | 38 289 кв. м. | 43,88 | 37,567 | 4,119 | 2,194 |
| ВСЕГО | 95 693 кв. м. | 109,68 | 93,914 | 10,287 | 12,6 |
| Пашийское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Год | Общая площадь, подлежащая ремонту | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет МО | Частные инвестиции |
| 2011г. | 730 кв. м. | 1 | 0,856 | 0,094 | 0,050 |
| 2012-2013 гг. | 1 614 кв. м. | 1,85 | 1,584 | 0,173 | 0,093 |
| 2014-2015 гг. | 1 596 кв. м. | 1,83 | 1,567 | 0,171 | 0,092 |
| ВСЕГО | 4 140 кв. м. | 4,68 | 4,007 | 0,438 | 0,235 |
| Теплогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Год | Общая площадь, подлежащая ремонту | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет МО | Частные инвестиции |
| 2011г. | 10 000 кв. м. | 11,46 | 8,135 | 2,345 | 0,980 |
| 2012-2013 гг. | 20 000 кв. м. | 22,919 | 19,624 | 2,143 | 1,152 |
| 2014-2015 гг. | 15 600 кв. м. | 17,878 | 15,308 | 1,671 | 0,899 |
| ВСЕГО | 45 600 кв. м. | 52,257 | 43,067 | 6,159 | 3,031 |

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется в соответствии с Подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Общий объем финансирования по мероприятиям подпрограммы – 315,050 млн. руб. за 2011-2015 гг. В том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 95,50 млн. руб.;

- за счет средств бюджета поселений – 67,20 млн. руб.;

- за счет средств бюджета Пермского края – 152,35 млн. руб.

Детализированный перечень мероприятий и объемы финансирования на 2011-2015 гг. представлены в Приложении 1.

- 3.3.2. Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации на рынке труда

Сохранение стабильности на рынке труда невозможно без объединения усилий федеральных, краевых, муниципальных структур и работодателей как в процессе создания временных рабочих мест, так и в процессе выделения финансовых средств на реализацию мероприятий в рамках реализации активной политики занятости.

Горнозаводский муниципальный район участвует в краевых Программах, направленных на принятие мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы.

В 2009 году Горнозаводский муниципальный район принимал участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 20.01.2009г. № 8-п (в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 23.03.2009г. № 165-п, от 20.04.2009 г. № 235-п, от 13.07.2009г. № 445-п, от 23.09.2009г. № 651-п, от 13.10.2009г. № 730-п, от 09.11.2009г. № 811-п, от 04.12.2009г. № 910-п, от 01.02.2010 № 43-п).

В 2010 гг. Горнозаводский муниципальный район принимает участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2010 году, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 23.12.2009 № 976-п (в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 26.01.2010 № 25-п, от 12.05.2010 № 231-п, от 28.06.2010 № 350-п, от 13.08.2010 № 502-п, от 07.09.2010 № 605-п, от 05.10.2010 № 707-п).

Программы приняты в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в 2009 году и 2010-2011 годах», утвержденных 31.12.2008г. № 1089 и 14.12.2009г. №1011, соответственно.

Мероприятия в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по Горнозаводскому муниципальному району, а также объемы их финансирования в 2009-2010 гг. приведены в таблице 29.

Таблица 29

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края

по Горнозаводскому муниципальному району, 2009-2010 гг.

| № | Мероприятие | 2009 год (факт) |  | 2010 год (оценка) |  | 2011 год (прогноз) |  | 2012 год (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затраты, тыс. руб. | Численность, чел. | Затраты, тыс. руб. | Численность, чел. | План Затраты, тыс.руб. | Численность, чел. | Затраты, тыс.руб. | Численность, чел. |
| 1 | Опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения | 0 | 0 | 164,6 | 19 | 210,0 | 21 | 210,0 | 21 |
| 2 | Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения | 20 059,9 (в т.ч. 225,1 из бюджета Пермского края) | 1741 | 11 282,8 | 917 | 2732,1 | 1132 | 2732,1 | 1132 |
|  | в том числе: - работники ООО «Горнозаводскцемент» - работники ОАО ««Пашийский металлургическо-цементный завод» - работники ОАО «Телиэм» | 0 0 0 | 0 0 594 | 0 0 | 206 | - | - | - | - |
| 3 | Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | 59,1 | 5 | 337,2 | 28 | 553,9 | 28 | 553,9 | 28 |
| 4 | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 588,0 | 10 | 2904,8 |  | 3022,6 | 50 | 3022,6 | 50 |
|  | в том числе: - на открытие собственного дела безработными гражданами | 588,0 | 10 | 2258,0 | 37 | 2375,8 | 39 | 2375,8 | 39 |
|  | - дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан | 0 | 0 | 646,8 | 11 | 646,8 | 11 | 646,8 | 11 |

- 3.3.3. Снижение негативного влияния промышленного производства на экологическую ситуацию

Третьим направлением реализации КИП является в краткосрочной перспективе обеспечение минимального уровня экологической безопасности на территории монопрофильных населенных пунктов. Анализ экологической ситуации представлен в первом разделе КИП и на сегодняшний день показывает низкий уровень экологической безопасности на территории Горнозаводского района.

Основным фактором загрязнения окружающей среды является основное направление деятельности территорий – добыча полезных ископаемых и их дальнейшая переработка. Данный фактор не может быть устранен полностью, но возможно значительное снижение негативного воздействия.

В настоящее время ведется разработка проекта по строительству единого полигона промышленных отходов, полностью соответствующего требованиям экологической безопасности, современным техническим стандартам.

Мероприятия по снижению негативного влияния промышленного производства на экологическую ситуацию в Горнозаводском муниципальном районе представлены в таблице 30.

Финансирование осуществляется преимущественно за счет частных средств (средств предприятий).

Таблица 30

Объемы финансирования мероприятий по снижению негативного влияния промышленного производства на экологическую ситуацию в Горнозаводском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, млн. руб. | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012-2013 | 2014-2015 |
| 1 | Охрана атмосферного воздуха | 5,664 | 1,0242 | 2,0744 | 2,5654 |
| 2 | Охрана водных объектов | 6,269 | 1,191 | 3,806 | 1,272 |
| 3 | Утилизация отходов производства и потребления | 5,495 | 0,961 | 2,257 | 2,277 |
| 4 | Рекультивация нарушенных земель | 0,2133 | 0,1063 | 0,107 | 0 |
| ИТОГО |  | 17,6413 | 3,2825 | 8,2444 | 6,1144 |

- 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ РАЗВИТИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- 4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов, соглашений и договоров, принимаемых в целях реализации КИП

- Методологическая и правовая основа для разработки комплексной инвестиционной программы

Комплексный инвестиционный план развития Горнозаводского муниципального района (далее - КИП) с правовой точки зрения принимается как муниципальный правовой акт, отражающий систему целей, задач и мероприятий по развитию Горнозаводского муниципального района как монопрофильной территории.

Разработка положений КИП осуществлялась на основании положений следующих нормативных правовых актов:

1. Федеральные нормативные правовые акты:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1011 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в 2009 году и 2010-2011 годах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 05.12.2001 №848 «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 №675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 - 2010 годы» (подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»);

- «Основные направления антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год», одобренные на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30.12.2009 № 42);

- «Перечень монопрофильных населенных пунктов, в которых в 2010 году в первоочередном порядке необходимо разработать и начать реализацию комплексных инновационных планов модернизации моногородов», утвержденный 22.12.2009 Антикризисной комиссией Правительства Российской Федерации;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.03.2009 № 64 «Об организации мониторинга финансово-экономического состояния предприятий регионального значения»;

- Приказ Министерства регионального развития от 21.07.2009 № 301 «О Межведомственной рабочей группе по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных городов в субъектах Российской Федерации».

2. Нормативные правовые акты Пермского края:

- Закон Пермского края от 10.12.2008 № 352-ПК «О краевой целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы»;

- Постановление Правительства Пермского края от 23.12.2009 № 976-п «О Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2010 году».

3. Муниципальные правовые акты:

-  Бюджет Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 гг.

- проект комплексной программы социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района на 2011-2015 годы.

Система управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера, и исходит из принципа «баланса интересов», обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП – органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов.

Система управления реализацией КИП включает в себя следующие направления:

1) создание полноценной нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;

2) повышение эффективности муниципального управления, включая разработку экономических и финансовых методов регулирования, обеспечивающих создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности и пр.;

3) формирование организационной структуры (специального органа) управления реализацией комплексного плана с определением состава и функций входящих в нее элементов.

Для реализации КИП Горнозаводского муниципального района в Пермском крае  создана необходимая законодательная и нормативная база. На муниципальном уровне ведется системная работа по совершенствованию правового регулирования инвестиционной деятельности как в Горнозаводском муниципальном районе, так и в Горнозаводском городском поселении, Пашийском сельском поселении и Теплогорском сельском поселении.

Соглашения и договора

Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов: проекты с высокой степенью готовности финансируются за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации; объекты, имеющие общегосударственное и межрегиональное значение, – за счет Федеральной адресной инвестиционной программы; объекты, имеющие региональное и муниципальное значение, – за счет средств бюджета области и муниципального бюджета, в рамках региональных и муниципальных целевых программ.

Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим КИП, включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Финансирование мероприятий КИП Горнозаводского муниципального района производится с учетом возможностей и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пермского края и бюджете муниципального района на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

- 4.2. Создание системы управления для управления реализацией КИП. Обоснование оптимальности выбранной системы управления.

Мероприятия, предусмотренные КИП, затрагивают интересы ряда субъектов:

- администрации Горнозаводского муниципального района,

- администрации Горнозаводского городского поселения,

- администраций сельских поселений, реализующих КИП,

- инвесторов, осуществляющих вложения денежных средств для реализации  КИП,

- субъектов малого и среднего предпринимательства,

- общественных организаций,

- населения Горнозаводского муниципального района.

Действия одного субъекта могут быть выгодны и, наоборот, невыгодны для других субъектов, поэтому управление реализацией КИП будет вестись с участием всех заинтересованных субъектов и основываться на принципе «баланса интересов».

С этой целью необходимо создание единой управленческой системы – органа управления реализацией комплексного инвестиционного плана в форме Координационного совета по реализации комплексного инвестиционного плана (без образования юридического лица), функции и состав которого утверждаются администрацией Горнозаводского муниципального района.

Основная задача Координационного совета - политическая координация и принятие ключевых решений, связанных с утверждением и реализацией КИП Горнозаводского муниципального района.

Руководителем Координационного совета выступает Глава Горнозаводского муниципального района.

Членами Координационного совета являются представители следующих заинтересованных структур:

- Правительство Пермского края;

- Министерство промышленности и торговли Пермского края;

- Администрация Горнозаводского муниципального района;

- Администрация Горнозаводского городского поселения;

- Администрация Пашийского сельского поселения;

- Администрация Теплогорского сельского поселения;

- Депутаты Земского собрания Горнозаводского муниципального района;

- Инвесторы, осуществляющие вложения денежных средств для реализации КИП;

- Представители консалтинговой группы, принимавшей участие в разработке КИП.

Заседания Координационного совета предполагается проводить как планово, так и внепланово. Плановые заседания будут проводиться в соответствии с планом проведения заседаний Совета, который согласуется со всеми заинтересованными субъектами и утверждается главой администрации Горнозаводского муниципального района. Предусмотрено проведение таких заседаний не реже, чем раз в квартал. Внеплановые заседания будут проводиться в случаях, когда необходимо срочно принять решение по важному вопросу, требующему участие субъектов КИП. Решение о внеплановом заседании принимает глава администрации Горнозаводского муниципального района.

Координационный совет координирует весь комплекс мероприятий КИП и вырабатывает предложения и меры по возможным отклонениям при его реализации.

В случае выявления таких условий, когда КИП уже утвержден и началась его реализация, организуется внеплановое заседание Координационного совета по корректировке КИП. Членами Координационного совета формируются соответствующие предложения, касающиеся, в том числе, и перераспределения финансовых потоков, и принимаются корректирующие решения, учитывающие все текущие обстоятельства, но позволяющие достичь итоговой цели КИП.

Специалист по координации, мониторингу и анализу реализации комплексного инвестиционного плана выступает главным координатором системы управления. Задачами специалиста по координации является:

- обеспечение Координационного совета и ключевых субъектов управления достоверной и полной информацией о ходе реализации КИП;

- оперативное информирование ключевых субъектов управления реализацией КИП во всех случаях, когда возникает отклонение от плана, запоздание по срокам, недостижение запланированных результатов при реализации мероприятий и др.;

- обеспечение плановых докладов о ходе реализации КИП в Правительство Пермского края.

Специалист по координации, мониторингу, анализу реализации комплексного инвестиционного плана выполняет следующие функции:

- готовит план проведения заседаний Координационного совета по реализации КИП;

- согласует его с ключевыми субъектами и предоставляет главам администраций муниципальных образований, реализующим КИП;

- готовит протоколы заседания Координационного совета по реализации КИП;

- уведомляет ключевые субъекты о ходе реализации КИП;

- информирует о необходимости проведения внепланового заседания Координационного совета;

- информирует глав администраций муниципальных образований о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий КИП, недостижении запланированных результатов и о возможности недостижения конечной цели КИП после реализации КИП;

- контролирует исполнение принятых в Координационном совете решений и информирует его членов в случае их неисполнения; документально оформляет все принятые решения;

- готовит отчет о ходе реализации КИП и предоставляет его в Министерство промышленности и торговли Пермского края.

Организационная структура управления КИП предполагает наличие руководителей отдельных инвестиционных проектов. Главной задачей руководителей является обеспечение своевременности и результативности мероприятий в рамках конкретного проекта, по которому он назначен ответственным.

Постановлением «О создании Координационного совета по реализации комплексного инвестиционного плана» должны быть определены конкретные руководители отдельными инвестиционными проектами.

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись составом Координационного совета в соответствии с утвержденными целевыми показателям. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже одного раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Таким образом, представленная организационная структура позволит обеспечить гибкое и эффективное управление комплексным инвестиционным планом, осуществлять постоянный мониторинг и контроль процесса реализации КИП, а также обеспечить своевременный доклад на региональный и федеральный уровни о результатах его реализации.

- 5. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КИП ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

С целью обеспечения наиболее полной и точной реализации мероприятий, входящих в состав КИП Горнозаводского муниципального района, устанавливается система сбалансированных показателей.

Установленные показатели напрямую связаны с целями и задачами каждого блока мероприятий и учитывают как социальные, так и бюджетные эффекты.

Целевые значения показателей устанавливаются в зависимости от существующих рисков по каждому блоку мероприятий и учитывают оптимистичные или пессимистичные сценарные условия развития территории в различных сферах.

Система сбалансированных показателей оценки результатов в разрезе целей и задач представлена в Приложении 2.

Более подробное описание работ представлено в паспорте проекта «Развитие котельной (реконструкция тепловых сетей)»;

Более подробное описание работ представлено в паспорте проекта «Укрепление плотины и перенос инженерных сетей на поверхность)».

Финансирование по проекту включено в проект «Организация производства плавленого глиноземистого клинкера на ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» и не является дополнительным.