УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Горнозаводского муниципального района

от 12.03.2014 № 336

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
     «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ Горнозаводского муниципального района

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Горнозаводского  муниципального района 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Горнозаводского муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Горнозаводского муниципального района Пермского края |
| Разработчик Программы | - отдел экономики и планирования аппарата администрации Горнозаводского муниципального района |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Горнозаводского муниципального района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Горнозаводского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Горнозаводского муниципального района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Горнозаводского муниципального района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию сельских территорий Горнозаводского муниципального района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Горнозаводского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Горнозаводского муниципального района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Горнозаводского муниципального района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Горнозаводского муниципального района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 5752,5 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Горнозаводском муниципальном районе; - сокращение числа сельских семей Горнозаводского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 10 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - 1 общеобразовательное учреждение на 162 ученических места; - 2 фельдшерско-акушерских пункта и 1 офис врача общей практики; - 2 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 12400 кв.м; - увеличение численности сельского населения Горнозаводского муниципального района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 1290 человек; - 2 учреждения культурно-досугового типа на 200 мест; в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 12,75 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 22,4 % до 25 %; - 50,0 км локальных водопроводов; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 55% до 100 %; г) 9 рабочих мест, созданных на сельских территориях муниципального района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 353,992 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 98,5076 млн.рублей; - средства бюджета Пермского края – 74,2826 млн. рублей; - средства бюджета Горнозаводского муниципального района – 4,2 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Горнозаводского муниципального района - 49,8942 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 127,1076 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 36 сельских семей; б) Удовлетворение потребностей организаций социальной сферы Горнозаводского муниципального района в молодых специалистах на 41 %; в) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 151,3 млн. рублей, в том числе за счет: - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 67,0 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств 84,3 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Горнозаводского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 6 сельских поселений: Пашийское, Кусье-Александровское, Бисерское, Сарановское, Теплогорское, Медведкинское.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 7065,28 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 504 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 7065,28 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 6764,89 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 882,0 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 85,5 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 155,5 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 504 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 144 |  |
|  |  | % | 29 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 1 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 16 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 32 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 971,4 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 10 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 12 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 24 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 1295,0 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 3726 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 40 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 388,5 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 13106  человек, в том числе трудоспособного населения 7515 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 40 человек (0,5  %);

- организации бюджетной сферы – 1435 человек ( 19,1  %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 5237 человек (69,7 %);

- личное подсобное хозяйство - 50 человек (0,6 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района - 145 человек ( 1,9 %);

- не обеспечено работой - 260 человек (1,8 %).

Дефицит кадров специалистов сельских учреждений социальной сферы - 45 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения по Горнозаводскому муниципальному району в 2012 году составил 21106,0 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### __________района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Пашийское сельское поселение | 4146 | 368 | 501 | 886 | 1623 | 768 | 2394 | 2205 | 30 | 477 | 1668 | 30 | 92,1 |  | 39 | 1,45 |  |
| 2. | Теплогорское сельское поселение | 3596 | 319 | 434 | 769 | 1408 | 666 | 2077 | 1883 | 0 | 406 | 1447 |  | 90,6 | 145 | 81 | 3,3 |  |
| 3. | Кусье-Александровское сельское поселение | 2050 | 182 | 248 | 438 | 802 | 380 | 1184 | 1091 | 10 | 236 | 825 | 20 | 92,1 |  | 14 | 1,23 |  |
| 4. | Бисерское сельское поселение | 1219 | 108 | 147 | 261 | 477 | 226 | 705 | 633 | 0 | 142 | 491 |  | 89,8 |  | 13 | 1,55 |  |
| 5. | Сарановское сельское поселение | 1038 | 92 | 126 | 222 | 406 | 192 | 600 | 528 | 0 | 114 | 414 |  | 88,0 |  | 1 | 0,14 |  |
| 6. | Медведкинское сельское поселение | 959 | 85 | 116 | 205 | 376 | 177 | 555 | 444 | 0 | 60 | 384 |  | 80,0 |  | 4 | 0,6 |  |
| 7. | Сельские населенные пункты межселенной территории | 98 | 2 | 4 | 10 | 20 | 42 | 50 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 16,0 |  | 0 | 0 |  |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 1 сельскохозяйственная организация, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3726 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Горнозаводского муниципального района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пашийское сельское посление | ИП Головкин И.В. | Лесозаготовка, туризм, растениеводство, животноводство |  | 10,0 | Введение в эксплуатацию туристической базы | 1,0 |  |  |
|  |  | ООО «Зеленое море» | Туризм, разведение с/х животных |  |  | Организация фермерского хозяйства | 7,0 |  |  |
|  |  | ИП Цгоев В.А. | Животноводство, растениеводство |  | 4,0 | Организация фермерского хозяйства и туристической базы | 5,0 |  |  |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 243028,0  кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 159548,7 кв.м ( 65,6 %);

- индивидуальные жилые дома.  –83479,7 кв.м ( 34,4 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 22,6 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 385 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 336 сельских семей), в том числе 7  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 7 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет -0,6 % (1624,2 кв.м).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пашийское сельское поселение | 31 | 969 | 44870,9 | 1624,2 | 3,6 | 2907 | 15,4 | 36 | 969 | 36 | 969 |
|  | Кусье-Александровское сельское поселение | 176 | 407 | 12210,0 |  |  | 814 | 15,0 | 144 | 335 |  |  |
|  | Бисерское сельское поселение | 153 | 373 | 15304,5 | 0 |  | 711 | 21,5 |  |  |  |  |
|  | Сарановское сельское поселение | 79 | 334 | 11340,0 | 0 | 0 | 797 | 14,2 | 79 | 797 | 1/2 | 13 |
|  | Теплогорское сельское поселение | 124 | 1116 | 55527,4 |  |  | 1574 | 35,2 | 63 | 1312 | 36 | 1238 |
|  | Медведкинское сельское поселение | 240 | 480 | 20295,9 | 0 | 0 | 1000 | 20,3 | 100 | 520 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пашийское сельское поселение | 1175 | 1200 | 35250 |  |  | 1100 | 32,0 | 1000 |  | 600 |  |
|  | Кусье-Александровское сельское поселение | 820 | 820 | 24600 |  |  | 800 | 30,7 | 46 | 133 |  |  |
|  | Бисерское сельское поселение | 290 | 290 | 11322,1 |  |  | 545 | 20,8 |  |  |  |  |
|  | Сарановское сельское поселение | 133 | 133 | 9900 | 0 | 0 | 241 | 41 | 130 | 238 |  |  |
|  | Теплогорское сельское поселение | 20 | 20 | 1207,6 |  |  | 28 | 43,1 | 3 | 6 |  |  |
|  | Медведкинское сельское поселение | 36 | 90 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 6,0 | 11 | 40 | 0 | 0 |
|  | Итого по Муниципальному району | 3277 | 40282 | 243028,0 | 1624,2 | 0,6 | 10717 | 22,6 | 1612 | 4350 | 673 | 2220 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Пашийское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п.Пашия | 1 | 497 | Удовл. | 100% | 1 | 250 | Удовл. | 100% |  |  |  | 1 | 265 | Удол. | 0,02 | 6 | 3007,1 | Удовл. | 0,16 |
| 1.2 | п. Вильва | 1 | 58 | Удовл. | 100% |  |  |  |  | 1 | 0,3 | Удовл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Теплогорское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Теплая Гора | 1 | 500 | Удовл. | 100% | 2 | 220 | Удовл. | 100% |  |  |  | 1 | 220 | Удовл. | 0,03 | 6 | 4604 | Удовл. | 0,19 |
| 2.2 | п. Промысла | 1 | 150 | Удовл. | 100% | 1 | 35 | Удовл. | 100% | 1 | 0,2 | ветхое | 1 | 220 | Удовл | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | Кусье-Александровское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | п.. Кусье-Александровский | 1 | 275 | Удовл. | 100% | 1 | 45 | Удовл. | 100% | 1 | 0,04 | Ветх. | 1 | 100 | Удовл. | 0,04 | 6 | 8802 | Удовл. | 0,29 |
| 4 | Сарановское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | п. Сараны | 1 | 275 | Удовл. | 100% | 1 | 80 | Удовл. | 100% | 1 | 0,09 | Удовл. | 1 | 50 | Удовл. | 0,09 | 2 | 5816 | Удовл. | 0,19 |
| 5 | Бисерское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | п. Станция Бисер | 1 | 223 | Удовл. | 100% |  |  |  |  | 1 | 0,13 | Удовл. | 1 | 15 | Удовл. | 0,13 | 4 | 2502 | Удовл. | 0,5 |
| 5.2 | п. Старый Бисер | 1 | 275 | Удовл. | 100% | 1 | 35 | Удовл. | 100% | 1 | 0,2 | Удовл. | 1 | 15 | Ветх. | 0,2 | 4 | 2502 | Удовл | 0,8 |
| 6 | Медведкинское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | п. Средняя Усьва | 1 | 260 | Удовл. | 100% |  |  |  |  | 1 | 0,2 | Удовл. | 1 | 156 | Ветх | 0,2 | 4 | 1437 | удовл | 0,8 |
| 6.2 | п. Медведка | 1 | 100 | Удовл. | 100% |  |  |  |  | 1 | 0,29 | Ветх. | 1 | 156 | Ветх. | 0,29 | 4 | 1437 | удовл | 0,8 |
| 6.3 | п.Нововильвенский |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,8 | Удовл. | 1 | 158 | ветх | 0,8 | 4 | 1437 | удовл | 3,2 |
|  | Итого по Муниципальному району | 10 | 2613 |  |  | 7 | 780 |  |  | 9 | 7,63 |  | 10 | 1355 |  | 7,63 | 40 | 31544,1 | Удовл. | 0,3 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 55,0%, сетевым газоснабжением –22,4%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- _10_ общеобразовательных школ на _2819_ ученических мест;

- _7 детских садов на 1344_ места; +2 дошкольные группы в МБОУ «СОШ» п.Ср.Ус.- 26 чел.

- 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 офис врача общей практики;

- 10 учреждений культурно-досугового типа на 1355 мест;

- 40 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 31544 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Горнозаводском муниципальном районе

на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МДБОУ «Детский сад №8» п. Пашия | + | - | + | - | - | + |
| 2 | МБОУ «СОШ» п. Пашия | + | - | + | - | - | + |
| 3 | Филиал МБОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва | - | + | - | + | - | + |
| 4 | МБДОУ «Детский сад №19» п. Кусье-Александровский | - | + | + | - | - | + |
| 5 | МБОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский | - | + | + | - | - | + |
| 6 | МБДОУ «Детский сад №26» п. Сараны | + | - | + | - | - | + |
| 7 | МБОУ «СОШ» п. Сараны | + | - | + | - | - | + |
| 8 | МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер | - | + | + | - | - | + |
| 9 | МБДОУ «Детский сад №29» п. Старый Бисер | - | + | + | - | - | + |
| 10 | МБОУ «СОШ» п. Старый Бисер | - | + | + | - | - | + |
| 11 | МБДОУ «Детский сад №32» п. Теплая Гора | + | - | + | - | - | + |
| 12 | МБДОУ «Детский сад №37» п. Теплая Гора | + | - | + | - | - | + |
| 13 | МБОУ «СОШ» п. Теплая Гора | + | - | + | - | - | + |
| 14 | МБДОУ «Детский сад №36» п. Промысла | - | + | + | - | - | + |
| 15 | МБОУ «ООШ» п. Промысла | - | + | + | - | - | + |
| 16 | МБОУ ООШ п. Медведка | - | + | + | - | - | + |
| 17 | МБОУ «СОШ» п. Средняя Усьва | + | - | + | - | - | + |
| 18 | Офис врача общей практика п.Кусье-Александровский | + |  | + |  |  |  |
| 19 | ФАП п. Средняя Усьва | + |  | + |  |  | + |
| 20 | ФАП п.Вильва | + |  | + |  |  | + |
| 21 | ФАП п.Промысла | + |  |  | + |  |  |
| 22 | ФАП п.Нововильвенский | + |  |  | + |  |  |
| 23 | ФАП п. Медведка | + |  |  | + |  |  |
| 24 | ФАП п.Старый Бисер | + |  | + |  |  |  |
| 25 | ФАП п. станция Бисер | + |  | + |  |  | + |
| 26 | ФАП п.Сараны | + |  | + |  |  | + |
| 27 | МБУК «Пашийский ДК» | + |  | + |  |  | + |
| 28 | МБУК «Теплогорский ДК» | + |  | + |  |  | + |
| 29 | МБУК «Теплогорский ДК» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | МБУК «Сарановский ДК» | + |  | + |  |  | + |
| 31 | МБУК «Бисерский клуб» | + |  | + |  |  |  |
| 32 | Объект досуга п. Старый Бисер |  |  |  |  |  |  |
| 33 | МБУК «Кусье-Александровский ДД» | + |  | + |  |  | + |
| 34 | МБУК «Медведкинский ДК» |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Филиал №1 п.Нововильвенский |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Филиал № 2 п.Средняя Усьва |  |  |  |  |  |  |
| 35 | МБУЗ «Пашийская амбулатория» | + |  | + |  |  | + |
| 36 | МБУЗ «Теплогорская врачебная амбулатория» | + |  |  |  |  | + |
|  | Итого | 24 | 9 | 28 | 4 |  | 27 |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 3 из 19 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 22,4 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 12 водозаборов ( 11 артезианских скважин),5 напорных башен.  На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района   не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 85%.

На текущий момент более 85% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 55,0 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 35,0 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 10,0 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 50 км в сельских поселениях: Сарановское, Теплогорское, Пашийское сельские поселения.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются в Пашийском, Кусье-Александровском, Сарановском, Теплогорском, Медведкинском сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 65   %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: Пашийское сельское поселение (п. Пашия), Теплогорское сельское поселение (п.Теплая Гора).

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на  сельские свалки.

На территории Горнозаводского муниципального района имеется

полигон ТБО, расположенный вблизи г. Горнозаводска.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Сарановское сельское поселение | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | - | - |
|  | Пашийское сельское поселение |  |  |  | 27,2 |  | 20 | 600 | 27,6 | 4 | 66 |
|  | Теплогорское сельское поселение |  |  |  | 10,5 |  | 20 | 100 | 69 | 5 | 62 |
|  | Итого по Муниципальному району |  |  |  |  |  |  | 701 | 22,4 | 9 | 25,7 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Пашийское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 80 | 30 |  | 80 | 3831 | 62,8 |
|  | Кусье-Александровское сельское | 4 | 1983 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1995 | 60 | 56 | 1995 | 60 | 2030 | 99 |
|  | Бисерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сарановское сельское поселение | 1 | 1980 |  | 1 | 1995 |  | 3,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 1960 |  | 11 | 2011 |  | 1035 | 99,7 |
|  | Теплогорское сельское посление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1970 | 60 | 13 | 1970 | 60 | 23 | 1970 | 60 | 580 | 48 |
|  | Медведкинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1970 | 60 | 13 | 1970 | 60 | 23 | 1970 | 60 | 580 | 48,3 |
|  | Межселенная территория | 1 | 1970 | 75 | 10 | 1970-2 ед. 1983-1 ед. |  |  |  |  | 1 | 1970 | 75 | 2,3 | 1970 | 99 | 5 | 1970 | 85 | 439 | 95 |
|  | Итого по Муниципальному району | 6 |  |  | 11 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 88 |  |  |  | 118 |  |  | 8495 | 64,8 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 0,89 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 0,82 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,54 | 1,51 | 1,5 | 1,48 | 1,46 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 0,92 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 2,03 | 2,02 | 2,01 | 2,0 | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 0,96 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 385 | 383 | 379 | 374 | 368 | 362 | 356 | 349 | 90,8 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 85,7 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,3 | 0,49 | 0,45 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 140 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1337 | 1337 | 1338 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 1339 | 100,1 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1134 | 1134 | 1135 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 100,1 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |
|  |  | кв.м | 31544,1 | 37744,1 | 43944,1 | 43944,1 | 43944,1 | 43944,1 | 43944,1 | 43944,1 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
|  |  | мест | 1355 | 1205 | 1355 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |  |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест | 470 | 470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | мест |  |  | 150 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. |  |  | 799 | 345 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 12,75 | 6,0 | 0,75 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 22,4 | 23,0 | 23,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 88 | 2,3 | 0,7 | 15,0 | 16 | 17 | 4,5 | 138 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 55 | 56 | 59 | 73 | 84 | 90 | 95 | 100 |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50 |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | Чел. | 170 | 31 | 26 | 23 | 26 | 22 | 20 | 22 |
|  | Пашийское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МБОУ «СОШ» п. Пашия | Чел. | 24 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
|  | Филиал МБОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва | Чел. | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия | Чел. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Теплогорское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Теплая Гора | Чел. | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 32» п. Т.Гора | Чел. | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 37» п. Т.Гора | Чел. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 36» п. Промысла | Чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | МБОУ «ООШ» п. Промысла | Чел. | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Кусье-Александровское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский | Чел. | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 19» п. Кусье-Александровский | Чел. | 31 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|  | Сарановское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Сараны | Чел. | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 26» п. Сараны | Чел. | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|  | Бисерское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Станция Бисер | Чел. | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Старый Бисер | Чел. | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 29» п. Старый Бисер | Чел. | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | Медведкинское сельское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» с дошкольной группой п. Средняя Усьва | Чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе |  | 61 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3.1 | МБУЗ «Горнозаводская ЦРБ» | Чел. | 38 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 3.2 | МБУЗ «Теплогорская амбулатория» | Чел. | 214 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3.3 | МБУЗ «Пашийская амбулатория» | Чел. | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4.1 | МБУК «Пашийский ДК» | Чел. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | МБУК «Теплогорский ДК» | Чел. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4,3 | МБУК «Бичерский клуб» | Чел. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | МБУК «Сарановский ДД» | Чел | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Чел. | 235 | 47 | 40 | 35 | 35 | 28 | 24 | 26 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 5752,5 | 400 | 552,5 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
|  |  | млн. руб. | 142,692 | 10 | 12,692 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 1.1 | Пашийское сельское поселение | домов | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 53,5 |  | 53,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб | 1,223 |  | 1,223 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Кусье-Адександровское сельское поселение | домов | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб. | 1,469 |  | 1,469 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Сарановское сельское поселение | домов | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 5600 | 400 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
|  |  | Млн.руб. | 140,0 | 10, | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 84,3 | 34,7 | 37,0 | 2,6 |  |  |  |  |
| 1.1 | Сарановское сельское поселение | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 84,3 | 34,7 | 37,0 | 2,6 |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Медведкинское сельское поселение п. Медведка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Теплогорское сельское поселение п.Промысла | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Кусье-Александровское сельское поселение п. Кусье-Александровский | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 200 | 50 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,0 | 5 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бисерское сельское поселение | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Пашийское сельское посление | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 6200,0 | 6200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Теплогорское сельское поселение | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 6200,0 | 6200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15,0 | 15 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 12,75 | 6,0 | 0,75 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 35,0 | 16,0 | 4,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство распределительного газопровода м/р Таранчиха п. Пашия | км | 1,5 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 8,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство распределительного газопровода п.Сараны | км | 11,25 | 5,25 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 27,0 | 12,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 53,0 | 25,5 | 1,0 | 6,5 | 7 | 9 | 4 |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водоводов | км | 3 | 2,3 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 5,5 | 4,5 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 62,5 | 11 |  | 14 | 16 | 17 | 4,5 |  |
|  |  | млн.руб | 46,0 | 21 |  | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 4,0 |  |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен Теплогорское сельское поселение | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода: Сарановское сельское поселение: Пашийское сельское поселение | км | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 36 |  |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  |  | млн.руб | 10,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | 4,0 |  |  |
|  | Теплогорское сельское поселение | км | 15,5 |  |  | 2,0 | 4,0 | 5 | 4,5 |  |
|  |  | млн.руб | 15,0 |  |  | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |  |
|  | -строительство водоводов Теплогорское сельское поселение | км | 1,0 | 0,3 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,5 | 0,5 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Пашийское сельское поселение | км | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских поселениях Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в ________(наименование сельского поселения) – всего, | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Озеленение улиц и площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских

поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 353,992 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 98,5076 млн. рублей;

за счет средств бюджета Пермского края  – 74,2826 млн. рублей;

за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района  –   4,2 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 49,8942 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 127,1076 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 142,692 | 10 | 12,692 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
|  |  | - федеральный бюджет | 42,8076 | 3 | 3,8076 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
|  |  | - региональный бюджет | 42,8076 | 3 | 3,8076 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 14,2692 | 1 | 1,2692 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | - внебюджетные источники | 42,8076 | 3 | 3,8076 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: П.Сараны | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 84,3 | 34,7 | 37,0 | 12,6 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 84,3 | 34,7 | 37,0 | 12,6 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: Медведкинское сельское поселение Теплогорское сельское поселение Кусье-Александровское сельское поселение | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,9 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,575 | 1,575 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,525 | 0,525 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,575 |  | 1,575 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,525 |  | 0,525 |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1,575 |  |  | 1,575 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,525 |  |  | 0,525 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений: Бисерское, Пашийское сельские поселеня | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 15,0 | 5,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,5 | 1,5 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 7,875 | 2,625 | 5,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 2,625 | 0,875 | 1,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: П.Теплая Гора | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 7,875 | 7,875 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 2,625 | 2,625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: Пашийское, Сарановское сельские поселения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 35,0 | 16,0 | 4,0 | 15,0 |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 17,5 | 8 | 2 | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 4,375 | 2 | 0,5 | 1,875 |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 13,125 | 6 | 1,5 | 5,625 |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: Сарановское, Пашийское, Теплогорское сельские поселения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 53 | 25,5 | 1,0 | 6,5 | 7,0 | 9,0 | 4,0 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 26,5 | 12,75 | 0,5 | 3,25 | 3,5 | 4,5 | 2 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 6,625 | 3,1875 | 0,125 | 0,8125 | 0,875 | 1,125 | 0,5 |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 19,875 | 9,5625 | 0,375 | 2,4375 | 2,625 | 3,375 | 1,5 |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 353,992 | 109,2 | 67,692 | 57,1 | 27,0 | 29,0 | 34,0 | 30 |
|  |  | - федеральный бюджет | 98,5076 | 30,65 | 10,2076 | 17,65 | 9,5 | 10,5 | 11 | 9 |
|  |  | - региональный бюджет | 74,2826 | 20,2625 | 11,2576 | 10,2625 | 6,875 | 7,125 | 9,5 | 9 |
|  |  | - районный бюджет | 4,2 | 3,15 | 0,525 | 0,525 |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 49,8942 | 17,4375 | 4,8942 | 10,0625 | 4,625 | 5,375 | 4,5 | 3 |
|  |  | - внебюджетные источники | 127,1076 | 37,7 | 40,8076 | 18,6 |  | 6 |  | 9 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.